## GA 批注
序号 | 类别 | 严重程度 | 位置 | 内容（Word 中搜索） | 问题与改法
1 | 客户批注未改完 | 高 | 验证准备，两处（正文和结论） | CPPQ-CPo140020-030101 | Johan 2026-10-27 指出全文要用 PPQ。凯莱英把 PV 全局换成 PPQ，把原来的 Cpv-CPo140020-030101 / 030201 换成了 CPPQ-CPo140020-030101 / 030201。Cpv 里的 pv 被一起替换了。若这是 CPV 编号，改回 Cpv；若是 PPQ 方案，改成已有的 PVP 编号，不要新造 CPPQ。
2 | 客户批注未改完 | 高 | 实验室状态 | No new instruments/methods required | Erin McCourt（礼来）2026-10-27：L1 加过 UPLC，L2 的新方法还在做，这句话不对；三个片段的质量标准已加 tier 2。Yongle 回复 “Tier2 方法开发进行中，描述已改”。这句话仍在。改成方法正在开发，并写上 tier 2。
3 | 客户批注未改完 | 中 | 摘要、第 10 节，Step 1 和 Step 2 共 3 处 | The Changed documents are grouped | Johan 2026-10-27 问是不是应写成 documents。documented 已改成 documents，句子仍不通。改为 The documented changes are grouped，或 The changes are grouped。
4 | 客户批注未改完 | 中 | 引言 | has prepared to present | Johan 2026-10-27：用 has prepared 更合适。现在写成 has prepared to present，两套说法叠在一起。改为 Asymchem has prepared a development report。
5 | 客户批注未改完 | 中 | 贮存条件 | should be storage at | Johan 2026-10-27：成品贮存也改为 2–8 °C。温度已改，句子没改完：should be storage 应为 should be stored；成品写成 “2 -8”（少空格）；中间体只写 141366，应为 ASYM-141366；句末多一个右括号。
6 | 客户批注未改完 | 中 | IPC 和结论里的氯冉酸占位 | The methods | Johan 2026-10-27 留了三处占位：氯冉酸方法可能也要验证，Asn21 偶联可能要加氯冉酸 IPC。正文还没有这项 IPC。与 PVP 表 9 同一缺口，等 SMDD 确认后两份一起加，占位不要留在终稿里。
7 | 客户批注未改完 | 中 | 第 11 节 References | 11. References | Johan 2026-10-27：建议把 Specification rationale 文件加进参考文献。本节没有。
8 | 客户批注未改完 | 中 | 原料规格对比，16 处 No GAP | Purity ≥ 99.0%. No GAP | Novie Atakiwe（礼来）2026-08-31 四条未关闭：补上规格，并确认有没有 GAP。多行仍只有一个纯度限度和 No GAP。
9 | 客户批注未改完 | 中 | 供应商分级 | DH3-IA-202501.01 | Novie 2026-08-27：DH3、成都 ZY、FX2 仍在资质过程中，要求从分级变更里删除或退回 Class 3。凯莱英 10-28 回复：Level 2 已于 2026-10-16 批准，变更号 Change-TJ420260476.01。正文没有这个变更号，表格仍是 Class 2。把变更号写进去，或按 Novie 删掉这些行。
10 | 内部数值/逻辑 | 中 | 残留溶剂，IPAc 的 PPQ 列；吡啶两列 | ≤ 5000 | IPAc 一列是 ≤ 5000 ppm，PPQ 列是 ≤ 5000，没有 ppm。吡啶两列都是 ≤ 5000，没有 ppm。补上 ppm，并确认吡啶上限是不是有意与 IPAc 不同。
11 | 内部数值/逻辑 | 中 | Assay | ≥ 80.0% w/w | 非放行侧是 ≥ 80.0% w/w 且 ≤ 110.0% w/w，PPQ 侧只剩 ≥ 80.0% w/w。上限若不是有意取消，补回 ≤ 110.0% w/w。
12 | 笔误/格式 | 低 | 氮气用途 | inertion | inertion 应为 inerting。
13 | 笔误/格式 | 低 | 稳定性 | Programm | Stability Programm 应为 Stability Programme（或 Program）。不要改 Programmable Logic Controller。
14 | 笔误/格式 | 低 | 新增变更条目 | projectCPo140019 | project 和 CPo140019 之间少空格。
15 | 笔误/格式 | 低 | 方法验证完成时间，一处 | Completion prior to PPQ Step2 start | 其余都已改成 PPQ Step 2 start。这一处 Step 和 2 之间少空格。
16 | 笔误/格式 | 低 | 鉴别方法结论 | The updated the analytical | The updated the 多了一个 the；Which 不应大写。改为 The updated analytical method …, which …。
17 | 笔误/格式 | 低 | 清洁文件号，2 处 | Moyable | CMa-Moyable-TJ402。英文 movable 不这样拼。若这是受控文件号，保持并在缩写处说明；若是笔误，改为 Movable。

## 已落实可关批注
序号 | 客户与日期 | 批注要求 | 内容（Word 中搜索） | 现状
1 | Johan Granander，2026-10-27 | 设备变更写的是材质，不是原料。 | material of construction | primary raw material 已改为 material of construction。批注可关。
2 | Novie Atakiwe，2026-08-31 | 摘要写明新增了原料供应商。 | A new raw material supplier has been added. | 这句话已在两处。批注仍未关闭，可以关。供应商分级和变更号见“GA 批注”里 Class 2 那一行，那条还没完。
3 | Novie Atakiwe，2026-08-18 | Sending Site 应写成 Asymchem。 | Sending Site (Asymchem | 已从 ASYM 改为 Asymchem。批注可关。
4 | 上一版硬伤 | 批量范围补单位。 | 67.62 - 154.82 kg | 已补 kg。