## 整体计划
步骤 | 设备编号 | 材质、规格 | 管路 | 目前进展 | 计划完成时间
step1 | TJ4S-1213-AT08 | 搪瓷搅拌罐、500L | 甲苯管线 | 进行中 | 2026-10-10
| TJ4S-1213-R23 | 搪瓷反应釜、2000L | DMF管线 | 进行中 | 2026-10-10
| TJ4S-1213-Sy12 | 哈氏合金多肽固相合成仪、2000L | 脱保护溶液管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 甲苯管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 1213-AT08管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
|  |  | MTBE管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | DMF管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | IPAC管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 1213-R23反应釜管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 激活罐转移合成仪管线 | 已完成 | N/A
|  |  | 非专用溶剂泵管线 | 已完成 | 已完成
|  |  | Head | 进行中 | 2026-10-07
| TJ4S-1213-Sy12-R01 | 316L激活釜、1000L | MTBE管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | DMF管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | IPAC管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 循环清洗管路 | 已完成 | N/A
|  |  | Head | 进行中 | 2026-10-08
step2 | TJ4S-1213-R10 | 搪瓷反应釜、2000L | N/A | 管路为搪瓷、内衬PTFE | N/A
| TJ4S-1213-R09 | 搪瓷反应釜、2000L | TJ4S-1213-R10转移管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
| TJ4S-1200-F04 | 哈氏合金压滤罐、DN900 | TJ4S-1213-R09转移管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
|  |  | Head | 进行中 | 2026-10-08
| TJ4S-1213-AT06 | 白钢搅拌罐、3000L | MTBE管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 自循环管线 | 进行中 | 2026-10-12
|  |  | Head | 进行中 | 2026-10-09
| TJ4S-1213-R15 | 哈氏合金反应釜、8000L | TJ4S-1213-AT06转移管线 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | TJ4S-1200-F04转移管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
|  |  | Head | 进行中 | 2026-10-09
| TJ4S-1212-FD06 | 哈氏合金三合一、DN1600 | TJ4S-1213-R15转移管线 | N/A | N/A
|  |  | Head | 进行中 | 2026-10-09

## 反馈明细
设备设施拍摄照片明细及说明
序号 | 管线及配件类别 | 焊接形式 | 执行方式 | 评估 | 外表面照片 | 内窥镜照片 | 验收记录
1 | 标准管路 （基于工艺需求组装的管路） | 手动焊 | 不检查 | 标准管路先经过清洗、验收、QA放行、然后进行安装，由于该部分每次安装前都会进行检查、放行，因此本次不进行检查。 | N/A | N/A
2 | 设备间固定转移管路 （与设备同步安装） | 手动焊 | 本次全部进行拆卸检查焊缝 | N/A |  |  | N/A
3 | 标准配件（含自制） | 自动焊 | 该部分按20%进行抽检 | 标准配件为自动焊，经过抛光处理。 |  |  | N/A
4 |  | 手动焊 | 该部分按20%进行抽检 | 自制配件经过抛光处理，整体焊缝处理的标准较高，出现不合格的几率较低。 |  |  | N/A
5 | 设备罐口（Head） | 手动焊 | 本次从Head依次检查到第一道阀门处 | N/A |  |  | N/A
6 | 溶剂管路 | 手动焊 | 从Head向主管路进行内窥检查，达到内窥镜的最远距离 | N/A |  |  | N/A
7 | 3、4类管路 | 自动焊、手动焊 | 本次不额外检查 | 管路安装前已经进行了焊缝检查，自动焊20%，手动焊100%，相应图片已经存档 | N/A | N/A | N/A