## Slide 1
9788项目焊缝统计汇报
www.asymchem.com Stock Code: 002821.SZ / 6821.HK
Conﬁdential | 保密文件

## Slide 2
整体执行计划
步骤 | 设备编号 | 材质、规格 | 管路 | 目前进展 | 计划完成时间
step1 | TJ4S-1213-AT08 | 搪瓷搅拌罐、500L | 甲苯管线 | 进行中 | 10月10日
 | TJ4S-1213-R23 | 搪瓷反应釜、2000L | DMF管线 | 进行中 | 10月10日
 | TJ4S-1213-Sy12 | 哈氏合金多肽固相合成仪、2000L | 脱保护溶液管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | 甲苯管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | 1213-AT08管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
 |  |  | MTBE管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | DMF管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | IPAC管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | 1213-R23反应釜管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | 激活罐转移合成仪管线 | 已完成 | N/A
 |  |  | 非专用溶剂泵管线 | 已完成 | 已完成
 |  |  | Head | 进行中 | 10月7日
 | TJ4S-1213-Sy12-R01 | 316L激活釜、1000L | MTBE管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | DMF管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | IPAC管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | 循环清洗管路 | 已完成 | N/A
 |  |  | Head | 进行中 | 10月8日
step2 | TJ4S-1213-R10 | 搪瓷反应釜、2000L | N/A | 管路为搪瓷、内衬PTFE | N/A
 | TJ4S-1213-R09 | 搪瓷反应釜、2000L | TJ4S-1213-R10转移管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
 | TJ4S-1200-F04 | 哈氏合金压滤罐、DN900 | TJ4S-1213-R09转移管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
 |  |  | Head | 进行中 | 10月8日
 | TJ4S-1213-AT06 | 白钢搅拌罐、3000L | MTBE管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | 自循环管线 | 进行中 | 10月12日
 |  |  | Head | 进行中 | 10月9日
 | TJ4S-1213-R15 | 哈氏合金反应釜、8000L | TJ4S-1213-AT06转移管线 | 进行中 | 10月10日
 |  |  | TJ4S-1200-F04转移管线 | 内衬PTFE材质、不涉及 | N/A
 |  |  | Head | 进行中 | 10月9日
 | TJ4S-1212-FD06 | 哈氏合金三合一、DN1600 | TJ4S-1213-R15转移管线 | N/A | N/A
 |  |  | Head | 进行中 | 10月9日

## Slide 3
焊缝照片统计

## Slide 4
焊缝照片统计

## Slide 5
焊缝照片统计

## Slide 6
THANK YOU！
Asymchem Labs.
www.asymchem.com Stock Code: 002821.SZ / 6821.HK
Conﬁdential | 保密文件