## Sheet1
步骤 | 设备编号 | 材质、规格 | 部件/管件 | 目前进展 | 计划完成时间
step3 | TJ4S-1211-HPPC03-AT01 | 哈氏合金搅拌罐，300L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 加纯化水管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 配制流动相A | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-AT02 | 哈氏合金搅拌罐，500L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 加纯化水管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 配制流动相B | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-T01 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 加纯化水管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
|  |  | 配制流动相A | 已完成 | N/A
|  |  | 配制流动相B | 已完成 | N/A
|  |  | 连接到制备系统 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-T02 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 溶剂管路 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
|  |  | 配制流动相A | 已完成 | N/A
|  |  | 配制流动相B | 已完成 | N/A
|  |  | 连接到制备系统 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-T03 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 配制流动相A | 已完成 | N/A
|  |  | 上样流动相A | 已完成 | N/A
|  |  | 配制顶样液 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-T04 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 配制流动相B | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
|  |  | 上流动相B | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-T05 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 加甲醇 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移甲醇 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-T06 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 自循环清洗 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移顶样液 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移顶样液（制备系统) | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-AT03 | 316L，8000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 溶剂管路 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 转移稀释后粗肽 | 已完成 | N/A
|  |  | 加纯化水管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-AT04 | 316L，3000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 加纯化水管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 上样 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-AT05 | 316L，3000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 溶剂管路 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 转移粗肽 | 已完成 | N/A
|  |  | 加纯化水管线 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03-AT06 | 316L，1000L | Head | 进行中 | 2026-10-08
|  |  | 溶剂管路 | 进行中 | 2026-10-10
|  |  | 加纯化水管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移合格组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移组分 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-HPPC03 | DAC1000/316L | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收合格组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移不合格组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移制备废液 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移制备废液 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1213-R05 | 哈氏合金反应釜，3000L | Head | 进行中 | 2026-10-09
|  |  | 转移盐溶液 | 已完成 | N/A
|  |  | 加纯化水管线 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移盐溶液 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-TFF02 | 316L | 待超滤体系转移 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移物料 | 已完成 | N/A
|  |  | 平衡膜包 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移溶剂 | 已完成 | N/A
|  |  | 超滤体系转移 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移废液 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移废液 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-AT02 | 316L，80L | Head | 进行中 | 2026-10-09
|  |  | 转移溶剂 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-AT01 | 316L，600L | Head | 进行中 | 2026-10-09
|  |  | 转移溶剂 | 已完成 | N/A
|  |  | 析晶管路 | 已完成 | N/A
|  |  | 转移物料 | 已完成 | N/A
| TJ4S-1211-FD01 | 哈氏合金三合一，DN1200 | Head | 进行中 | 2026-10-09
|  |  | 转移制备组分 | 已完成 | N/A
|  |  | 预留 | 已完成 | N/A
|  |  | 自循环 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收溶剂 | 已完成 | N/A
|  |  | 接收溶剂 | 已完成 | N/A