## Slide 1
139788step3管路死角、残留改造时间节点
方案 | 方案描述 | 潜在风险 | 缓解计划 | 缓解后风险等级 | 截止日期
方案1 | 管路中存在20处不满足2D/3D死角控制要求，同时存在11处隔膜阀不满足自排尽要求。 部分管路非BPE管路 | 管路残留造成产品收率降低，残留物料变质或滋生微生物。 未定义每次管路使用完毕的淌洗/排空/吹扫/拆卸的要求 | 体系转移结束后，增加工艺溶剂淌洗的操作，残留物为非促菌生长基质。 完善对应操作、清洗流程，规定好对应的淌洗/排空/吹扫/拆卸的要求 | 低 （在强化控制程序之后） | 10/15/2026
方案2 | 管路/储罐进行重新改造，使用T型阀、3D短径三通，控制死角/坡度/排尽 | 属于新的变更管理，担心对产品质量造成影响； 使用前使用后的操作不够充分 | 对改造后的管路进行验证 明确操作、清洗流程，更新对应表格 | 低 （配合改造后的硬件及执行流程） | 12/27/2026
方案2 | 管路/储罐进行重新改造，使用T型阀、GMP组合阀控制死角，并配置CIP，满足在线清洗 | 设计不充分 CIP清洗程序控制流程不充分 | 设备进行整体验证； 实现坡度/排空/消除死角； 实现使用前的冲洗/清洁/消毒/吹扫等功能，完全实现在线清洗 更新SOP，将相关要求纳入日常使用规范。 | 低 （配合改进后的管道硬件及CIP清洗流程） | 04/25/2027
工艺步骤 | 使用场景 | Demo | Pre-PPQ | PPQ | 商业化
制备配液 | 工艺物料 | 方案1 | 方案2 | 方案2 | 方案3
制备纯化 | 工艺物料 | 方案1 | 方案2 | 方案2 | 方案3
超滤 | 工艺物料 | 方案1 | 方案2 | 方案2 | 方案3
沉淀 | 工艺物料 | 方案1 | 方案2 | 方案2 | 方案3