BLA改造沟通会会议纪要

一、会议时间：09/21/2026

二、参会人员：张俊峰、范兴涛、刘美佳、皮轶杰、郭泽鹏、张冬、韩瑞衡、王志恒、曹鹏博、华嵩山、张国睿、李占强、田子才、冯毅、李少鹏、宋金柱、刘维江、于生辉、石紫航、陈饶

三、记录人员：李涛、李丰江

四、会议纪要：

本次会议明确了改造项目的整体工作安排、职责分工与关键时间节点，重点部署了上午的现场勘察、下午的客户对接及物资台账梳理任务，并要求针对客户新提需求查漏补缺，确保10月15日按方案一顺利开建。

1、现场勘察方案梳理

分时段开展现场勘察：昨日已完成东富龙与亚光区域的初步勘察，今日需进一步细化并梳理改造事项。

上午勘察：郭泽鹏负责梳理制备废液及超滤系统管路，李主任负责对接东富龙现场人员，张冬全程跟进，王志恒作为总IP设计做好配合。

下午会议：1点钟召开内部会议，各负责人参与，将昨天勘察的事项与亚光方面进行对比合并。

制定双套改造方案：针对东富龙区域，需根据利旧和重新推导建两种情况分别设计两套方案。

利旧方案：在现有基础上进行局部改造，需进行现场勘察确认。 重新推导建方案：拆除现有设备重新新建或另寻区域建设。

全面排查整改覆盖度：针对客户访问提出的问题，需从头到尾全覆盖评估整改方案是否举一反三，确保无遗漏并在表单中补充完善。

明确各级负责人职责：不同岗位人员在项目中承担特定协调与管理职能。

2、职责分工人员安排：

郭泽鹏：作为属地区域管辖责任人，投入50%精力统筹洁净区三个片段的整体协调。

张国睿、张冬、王志恒：作为分步骤改造工作的协调负责人，按各自分工推进。

冯毅与宋金柱负责车间采购对接工作。

清单梳理：今天需将已下单采购、正在询价中及尚未采购的物资分类列出。

进度更新：后续每天需更新到货工作进展，确保信息透明。

3、时间节点交付要求

总体改造时间计划：按照方案一执行，确保按期完成各项工序。

开建时间：10月15日（受Demo批影响可能提前1~2天）。

改造完成：11月3日。

验证完成：11月16日。

正式交付：11月18日。

关键工序节点控制：各片区改造需在限定时间内完成，不得延误整体进度。

制备配液：11月2日至11月12日完成，为最重任务且时间紧。

超滤系统：10月5日前基本完成，非关键项。

制备组分：11月3日完成，原节点为11月13日。

设计前置与设备到货：必须在10月中下旬前敲定设计方案并报客户确认，一边改造一边设计来不及，需尽快让设备到货启动改造。

4、风险预警沟通

搅拌罐改造工期冲突：诚信反馈8000L和3000L搅拌罐改造需20天，可能与最终交付时间冲突。

应对策略：需尽快向上汇报完不成节点的风险，由郭宏杰或相关负责人介入协调资源。

建立常态化沟通机制：确保问题及时暴露与解决，保障项目按计划推进。

每日小结会：每晚19点准时召开改造沟通会议，全员参加。

每周例会：每周一早晨召开约30分钟的快速例会，同步整体进展。

待办事项：

下午1点参加内部会议，将昨天勘察的事项与亚光方面对比合并梳理。 全体成员

上午跟进东富龙现场勘察，配合厂家技术车间梳理管路及设备改造须知。 李主任、张冬

今天联系曹工/赵工，请其到现场勘察后出具两套改造方案供中午讨论。 张俊峰

今天中午前完成试氮气罐的拆卸、转移、清洗消毒及地面清洁，并通知金柱安排后续安装。 郭泽鹏

今天列出所有物资采购台账，区分已采买准备到货、正在询价、未采买三类，并将客户新加需求补入清单。 宋金柱、冯毅

尽快向领导汇报8000L和3000L搅拌罐改造可能延期的风险，寻求资源协调。 徐瑞、郭宏杰

每天下班前更新采购物资到货进展清单。 冯毅、宋金柱