礼来清洁分组会会议纪要

Lilly Cleaning Subgroup – 09/25/2026

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 / 时间 | 2026-09-25（周五）晚，转写开始 20:03（北京时间），时长约 62 分钟 |
| 形式 | 线上会议；礼来 Cleaning subgroup（清洁分组会） |
| 议题 | 清洁设计策略与清洁 SOP / 记录；过滤器完整性测试策略；Tracker 回复与跟踪方式 |
| 礼来参会 | Andrew、Mark、Chris、Sophia、主持人（转写中被称为 Ryan）等（姓名需核实） |
| 凯莱英参会 | 清洁方案汇报人、QA（过滤器完整性汇报，转写为 Jingyun / Jinyan）、项目协调等（姓名需核实） |
| 说明 | 转写的说话人编号不准，本纪要按发言内容判断是礼来还是凯莱英。会后双方换链接进入 BLA 差距整改分组会（BLA gaps remediation），那部分不在本转写内。 |

一、会议要点

凯莱英介绍了清洁设计策略和单台设备清洁 SOP 的模板结构。礼来认可方向，但看的是空白模板，难以判断，要求做一个简单系统的填写示例，并附同一系统的清洁记录。

过滤器完整性：凯莱英计划使用前以供应商 COA 为准、使用后自行测试。礼来指出我们是在固定不锈钢外壳里装单独滤芯，要求增加使用前完整性测试，并要审阅完整性测试 SOP。

礼来要求下周初（约周二）正式回复 Mark 的邮件：是否认同礼来建议的时间节点，能否做到不影响进度，并标出有进度影响的项，方便礼来考虑过渡方案。

双方同意：以礼来发来的 Excel 为基线做共同跟踪表；下周开一次回顾会，之后本分组会建议每周一次；M53 杂质相关项从本跟踪表拆出，放到 M53 调查会上跟踪。

二、凯莱英汇报内容

1. 清洁设计策略

按两个维度提高清洁要求：从早期步骤到后期步骤逐步提高；从低风险到高风险设备和部件逐步提高。具体有四项措施：

提高小清洁 / 大清洁的频次：工艺越靠后，频次越高。

提高末次淋洗用水等级：早期步骤一般用纯化水，后期步骤用注射用水或纯化水（需核实）。

增加清洁后检测：后期步骤和高风险设备增加清洁后检测。

增加消毒：后期步骤在清洁后增加消毒。

按区域和风险分级（具体设备归属以汇报 PPT 为准，需核实）：

CNC 区（SPPS、裂解）：一般风险设备、管线和阀门每批做小清洁（溶剂 / 水 CIP、冲洗、溶剂回流）；高风险设备（如合成仪）每批做大清洁；不安排消毒。

洁净区（C / D 级）：在小清洁基础上每批增加消毒；层析纯化每批大清洁；高风险设备（如整粒设备、三合一）每批大清洁 + 消毒。

耗材：一般风险耗材每批更换，低风险耗材在大清洁时更换。

2. 清洁 SOP 与清洁记录的设计

每个单元操作的每台设备各写一份清洁 SOP，覆盖主设备、辅助容器，以及管线、阀门、泵和相关耗材。

SOP 分四部分：设备概述（结构、P&ID、部件编号）、清洁前预处理、小清洁、大清洁。

小清洁和大清洁各分 9 小节：主设备及其阀门、辅助容器、连接管线、管线上的阀门、耗材清洁或更换、取样位置和方法、消毒、清洁消毒后淋洗、设备组装。

依据 SOP 设计每台设备专用的批清洁记录，清洁前发放，操作人员手工填写。

会上展示的是 SOP 模板，表格为空白，目的是先确认结构；结构确认后逐台编写，SOP 批准后再设计记录。

3. 过滤器完整性测试策略

使用前：每支滤器由供应商出厂测试，以供应商 COA 作为接收依据。COA 写明测试方法和接收标准（空气为测试气体，起泡点 ≥ 0.3 MPa，需核实）。

使用后：凯莱英按 COA 规定的方法逐支测试，确认过滤后性能仍在接收标准内。

记录：MOR 中写明滤器、滤器批号、完整性测试记录编号和是否合格；另有测试记录模板（滤器名称、编号、批号、介质规格、预处理、测试信息）。

4. 整体进展与纯水

感谢礼来上周来访。本周已把任务分到各职能组；中秋和国庆假期期间，部分供应商回复可能延迟。

爆破片铭牌、图纸准备等投入小的项已完成。

回复会汇总到礼来发来的 Excel 里；部分目标日期已确认，部分仍在讨论，尤其 BLA 相关项要等供应商回复。

纯水：凯莱英表示将推进纯水系统改造，用水点采用零死角阀，可以冲洗和取样。原计划讲用水程序 PPT，但话题转到回复时间后，这段会议没有展开。

三、客户需求与关注点

1. 清洁 SOP 与清洁记录

| 主题 | 礼来的问题 / 需求 | 凯莱英答复 |
| --- | --- | --- |
| 大 / 小清洁的区别 | 执行层面有什么不同：清洁剂、接触时间、是否更多人工清洁、检查和取样是否不同？ | 大清洁更彻底，高风险部件需拆解清洗；小清洁接近在线清洗（CIP）。 |
| 喷淋覆盖与清洁方法 | 喷淋覆盖测试发现的难清洁部位，如何落到清洁方法里？是否小清洁不做人工清洁，只在大清洁时处理？ | 先识别高风险和难清洁部件，每个部件的清洁方法写进该设备的 SOP；礼来的理解基本正确。 |
| 消毒 | “小清洁 + 消毒”里的消毒具体怎么做，和普通清洁有什么不同？ | 按设备功能设计，用氢氧化钠溶液或酒精消毒。 |
| SOP 与清洁记录的关系 | 如果清洁记录也要逐项列出每个部件和清洁方法，SOP 的价值在哪里？Chris 认为以人工操作为主时，一份文件（指导 + 边做边签字）更简单，但分两份也可以。这份 SOP 也不同于礼来内部的清洁流程文件（CFD，偏策略和关键参数，多用于自动化清洁）。 | 可以考虑一份文件同时作为操作指导和签字记录，便于新员工执行。 |
| 填写示例 | 空白表格信息量大，难以想象最终效果。请选一个简单系统，把 SOP 填好（不必列全所有阀门），并附同一系统的清洁记录，两者对照看。 | 同意。选一台设备准备示例，尽量简单易执行，再拿来讨论。 |
| 数据与依据 | 示例里要能看到采集哪些数据（擦拭、淋洗样）。擦拭点怎么选，清洁剂和接触时间的数据依据，限度怎么定——这些写在 SOP 里，还是有更上层的文件？ | SOP 写明具体取样位置，并引用上层文件（如风险评估）说明取样点的确定依据。 |
| 适用范围 | 这份模板只适用于同一产品批次间的清洁吗？换产清洁是否另外规定？ | 换产清洁按大清洁执行。模板第 2 节为大清洁、第 3.1 节为小清洁；大清洁既可用于批次间，也可用于换产。 |
| 阀门信息 | 礼来举例确认理解：储罐底阀可原位清洗、取样阀需拆洗，应在表中分行列出，并写明清洁方法、清洁剂、次数和工具。 | 凯莱英提出在阀门编号旁增加一列“功能”，便于操作人员理解。 |

2. 过滤器完整性测试

| 主题 | 礼来的问题 / 需求 | 凯莱英答复 |
| --- | --- | --- |
| 使用前完整性测试 | 只有购买整体囊式滤器（外壳和滤芯一体、厂家整体测试）时，才可以只凭 COA。凯莱英是在固定不锈钢外壳里装单独滤芯，可能出现安装错误、O 圈损坏导致旁路，所以礼来期望装好后做使用前完整性测试。 | 凯莱英确认购买的是单独滤芯。会上表示理解礼来的期望，内部讨论后回复方案。 |
| 使用后测试的细节 | 记录表是通用格式，操作人员怎么知道用什么润湿液、选哪个测试方法、判定标准是多少？礼来指出纯化侧只有最终工艺过滤器需要做完整性测试；滤芯是亲水还是疏水还没定，两者方法不同（水润湿对应一种起泡点；疏水滤芯要用 IPA 溶液润湿，起泡点标准不同）。 | 测试步骤写在单独的完整性测试 SOP 里，不在记录表中。 |
| 审阅测试 SOP | 完整性测试 SOP 完成后请分享，确认润湿液、起泡点、温度控制、清洁等要求一致。 | 同意分享。 |
| 测试方式与环境 | 在线测试还是离线测试？离线测试在什么洁净级别的环境中做？ | 离线测试，在滤器所在的相应区域进行；这支滤器在 C 级区。 |

3. 回复时间、跟踪方式与会议安排

| 主题 | 礼来的问题 / 需求 | 凯莱英答复 |
| --- | --- | --- |
| 正式回复时间 | 礼来当天下午有领导层汇报会。希望下周初（约周二）正式回复 Mark 的邮件。 | 下周初可以回复。 |
| 回复的重点 | a. 是否认同 Mark 和 Andrew 按经验建议的时间节点；b. 能否做到不影响进度。有进度影响的项要明确标出，方便礼来考虑过渡方案。 | — |
| 共同跟踪文件 | Mark 希望有一份双方共同使用、定期回顾的跟踪文件，目标日期清晰，沟通更频繁。 | 以礼来发来的 Excel 为基线，已新增目标日期、现有做法、行动计划、问题、负责人、QA 联系人、内部分类等列。部分日期仍在确认（尤其 BLA 相关项要等供应商），整理好后共享。 |
| 回顾频率 | 表格完成后下周开一次回顾会，重点讨论影响进度的项和我方问题。主持人建议本分组会每周一次，尤其是进入 SPPS 和纯化开工前。 | — |
| M53 杂质相关项 | Tracker 里有若干项与 M53 杂质调查相关。礼来提议把这些项拆出来，放到已排期的 M53 调查会上跟踪；本论坛聚焦 BLA 跟进项。 | 同意。凯莱英已在 SharePoint 的 slide deck 更新了相关项状态，请礼来查看是否已达成一致（当天的 M53 会议取消了）。 |
| SPPS 开工卡点 | 主持人确认是否还有礼来认为会卡 SPPS 开工的清洁相关项没讨论。 | 无补充；凯莱英会继续完善 SOP，并提供 SOP 和清洁记录示例。 |

四、会上达成的共识

清洁设计思路：工艺越靠后、设备风险越高，清洁要求越高。礼来未提异议，具体意见等看到填写示例后再提。

小清洁用于同一产品批次间；换产清洁按大清洁执行，大清洁也可用于批次间。

清洁 SOP 可以和清洁记录合为一份文件（指导 + 签字），也可以分两份；礼来认为两种都可以，倾向一份。

过滤器完整性测试离线进行，在滤器所在的相应洁净级别区域完成（本例为 C 级）。

以礼来发来的 Excel 为基线建共同跟踪表；M53 相关项拆到 M53 调查会跟踪。

下周开一次回顾会，之后本分组会建议每周一次。

五、后续 Action Items

| # | 事项 | 负责方 | 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选一个简单系统，完成清洁 SOP 填写示例（写明取样位置和采集的数据），并附同一系统的清洁记录（或指导 + 签字的合并版），发礼来审阅 | 凯莱英（清洁 / QA） | 尽快（未定日期） | 礼来看到示例后再给详细意见 |
| 2 | SOP 模板在阀门编号旁增加“功能”列 | 凯莱英 | 随示例 | 凯莱英会上提出 |
| 3 | 明确擦拭 / 淋洗点选择、清洁剂和接触时间的依据、限度计算分别写在哪份文件，并在 SOP 中引用 | 凯莱英 QA | 随示例 | 礼来问是否有比 SOP 更上层的文件 |
| 4 | 内部讨论滤芯装入外壳后的使用前完整性测试方案，回复礼来 | 凯莱英 QA / 生产 | 未定 | 需评估设备、操作和进度影响 |
| 5 | 完成过滤器完整性测试 SOP（润湿液、起泡点、温度控制、清洁等）并分享礼来审阅；确定最终工艺过滤器的滤芯类型（亲水 / 疏水） | 凯莱英 | SOP 完成后 | 滤芯类型决定测试方法 |
| 6 | 正式回复 Mark 的邮件：是否认同建议的时间节点、能否不影响进度，并标出所有有进度影响的项 | 凯莱英项目组 | 下周初（约 09/29 周二） | 礼来重点关注进度影响和过渡方案 |
| 7 | 完成回复版 Tracker（以礼来 Excel 为基线）并共享，作为双方共同跟踪文件 | 凯莱英项目组 | 与第 6 项同步（需核实） | 部分日期等供应商回复 |
| 8 | 安排回顾会；之后本分组会每周一次 | 礼来主持人与 Simon（需核实归属） | 下周 | 可与其他会议合并 |
| 9 | 把 M53 杂质相关项从 Tracker 拆出，转入 M53 调查的行动日志 | Simon 团队（需核实归属） | 未定 | — |
| 10 | 查看 SharePoint slide deck 中 M53 相关项的更新状态，确认是否达成一致 | 礼来 | 未定 | 当天 M53 会议已取消 |
| 11 | 纯水用水程序 PPT：本段会议没讲，确认是否已在 BLA 差距整改分组会讲过；没讲的话另约时间 | 凯莱英 | 需核实 | 凯莱英会上已说明用水点将采用零死角阀，可冲洗和取样 |
| 12 | 整理清洁分组会纪要 | 礼来主持人 | — | 收到后与本纪要核对 |

六、需内部决定的事项

清洁 SOP 与记录合为一份还是分两份

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 我的判断 | 建议先按一份文件（指导 + 签字）做示例。 |
| 我的依据 | 礼来的 Chris 明确倾向一份；以人工清洁为主，合并后更便于执行和审核；凯莱英会上也已表示可以合并。 |
| 我的不确定性 | 合并后单份文件篇幅大，版本管理和变更影响面更大；需要 QA 确认是否符合公司文件体系（需核实）。 |

是否增加使用前完整性测试

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 我的判断 | 建议按礼来要求增加，先评估在 C 级区离线测试的设备和时间，给出实施节点。 |
| 我的依据 | 我们用的是“固定外壳 + 单独滤芯”；礼来说明这是其内部做法和其他项目的常见要求，理由（安装错误、O 圈导致旁路）是针对装配后的整体，仅凭 COA 难以说服对方。 |
| 我的不确定性 | 测试设备是否够用、是否会拉长批次准备时间、对 Demo / PPQ 进度有无影响，都需生产和 QA 评估。 |

七、待核实

说话人和姓名：转写编号不准，参会人姓名和各项负责方的归属需核实，特别是 Simon、Alex、Chris 分别属于哪一方。

数值：供应商 COA 的起泡点标准（转写为 ≥ 0.3 MPa，空气为测试气体）需按 COA 原件核实。

设备分级：CNC 区、C / D 级区各设备属于哪个风险等级（如合成仪、TFF、沉淀反应器、三合一、整粒设备、层析）以汇报 PPT 为准，转写中有混淆。

末次淋洗用水：转写为“早期步骤用纯化水，后期步骤用注射用水或纯化水”，需核实具体规定。

纯水：本段只提到“用水点采用零死角阀”，用水程序 PPT 没讲。

本纪要依据会议转写整理，转写有识别错误。凡标“需核实”的内容，请以参会人确认或原始材料为准。