礼来客户会会议纪要

Cleaning, PW Hoses, Weld & Passivation, Glycol and Filter Integrity – 10/09/2026

一、会议要点

礼来此前发来 SPPS pre-PPQ 和纯化演示批的卡点清单，本次按清单讨论了清洁、纯化水、焊缝与钝化、乙二醇和过滤器完整性。礼来认为这些都是各自开工的“限速”项。

乙二醇：我方确认 GG917 设备在验证时用过乙二醇，GG917 使用前会对各设备做 TOC 和 L2 检测后再放行。Mark追问 Step 1 设备在已完成的演示批之前是否做过 TOC；我方会上承诺按同样格式整理已完成批次的设备表。礼来还问到设备放行前的微生物（TAMC / TYMC）和内毒素检测。

纯化水软管：我方提出三步走（Approach 1 现有软管 → 2 硅胶软管加 T 型阀 → 3 固定不锈钢硬管）。Andrew 接受 Approach 1 按补充确认处理（3 天后放行、继续取样 1–2 周），建议看 Approach 1 数据后跳过 Approach 2、直接上 Approach 3；三种方案均合规。Andrew 另请我方回复邮件中“其他礼来项目纯化水回路是否有同类问题”。

管路改造：焊缝检查、钝化、材质核对、坡度与排空，SPPS 10/14 完成，GG917 全部工序 10/15 完成；会上展示了焊缝验收标准和钝化后放行步骤。礼来总体认可，追问 TOC 放行限度、水冲洗后是否用溶剂置换，以及过滤器前管路的铁溶出是否全覆盖。

过滤器完整性：我方建议不做使用前测试（依靠供应商 COA、安装双人复核、使用后测试）。Andrew 基本接受，但提出前提：新装滤芯使用前甲醇冲洗至废液；评估串联冗余滤芯或一体式（capsule）过滤器；一个滤芯对应一个 API 批，使用后测试通过才开始沉淀。

二、分议题纪要

1. SPPS 清洁 SOP 与清洁记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 礼来关注 / 要求 | • 还没看我方新上传的 SPPS 设备清洁 SOP 和清洁记录；此前审阅过 SPPS 清洁验证文件的部分章节。 • SPPS Step 1 清洁验证方案（CVP）在礼来做最终确认，预计下周完成，大部分早期意见已纳入；我方昨天发的设备清洁正在礼来审阅。 • 会上看了我方共享屏幕后，礼来表示会线下审阅。 |
| 会上共识 | 礼来线下审阅 SPPS 清洁 SOP 和记录；我方据意见修改后再发；下游文件参考礼来对 SPPS 的既有意见。 |

2. 纯化水软管方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 礼来关注 / 要求 | • Andrew：Approach 1 的缓解措施写“连续 3 天确认”，是否符合我方纯化水验证程序？他原本预期约两周取样。 • 听完解释后接受：Approach 1 属于对已有验证的补充，而非新验证。 • Approach 2 有必要吗？能否延长 Approach 1、之后直接上 Approach 3？这个话题本来就敏感，希望尽量减少中间过渡。 • Approach 1 补充确认后，常规监测取样点是否移到最差软管末端？ • Andrew 之前邮件末尾的问题：这个问题是否只涉及 GG917？支持其他礼来项目的纯化水回路设计是否没问题，还是可能存在系统性问题、需要另行讨论？请我方回复。 • Approach 3 改造硬管和分配头期间，是否会把它们与所供储罐断开并盲封，确保 Approach 3 放行前无法使用？ |
| 我方会上回应 | • 三种方案：Approach 1 继续使用分配点和使用点之间的现有软管；Approach 2 改用硅胶软管加 T 型阀；Approach 3 在分配点和使用点之间安装固定不锈钢硬管。表格列出各方案的潜在风险、缓解措施、缓解后风险和完成日期。 • Approach 1 缓解措施：在多根软管连接后的末端最差点做确认；完善程序，规定每次使用后排空、冲洗、清洁和干燥（推断），使用前碱液淌洗、纯化水冲洗并检查 pH。 • 按时间线分阶段实施：演示批、pre-PPQ 批和商业化批随关键性提高而升级，商业化批最终使用 Approach 3。 • 补充确认说明：初始验证的第一、二阶段各两周、第三阶段一年都已完成，软管本身已验证；本次只在最差末端取样，3 天后可放行用于生产，之后继续取样至一周或两周。会考虑礼来的建议。 • 同意根据 Approach 1 确认阶段的数据，若结果良好可跳过 Approach 2，直接转 Approach 3。 • 三种方案都符合 GMP；Approach 3 风险最低，长期采用。 • 常规监测点会移到最差软管末端。 • Approach 3 改造期间现有连接会停用；改造完成并放行前不使用。 |
| 会上共识 | Approach 1 按补充确认执行（3 天放行，继续取样 1–2 周），常规监测点移到最差末端；视 Approach 1 数据决定是否跳过 Approach 2；长期 Approach 3。我方回复 Andrew 关于其他项目纯化水回路的邮件问题。 |

3. 管路改造进度：焊缝、钝化、材质、坡度与排空

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 礼来关注 / 要求 | • Andrew：总体没问题。钝化后用纯化水冲洗并取样测 TOC 和铁，放行用的 TOC 限度是多少？可会后邮件告知。 • 水冲洗取样后，是否再用溶剂置换残留的水？ • 所说“整个系统用水冲洗”应不包括从储罐出来的大宗溶剂管路，而钝化的很多关注点恰在这些管路上；我方有储罐的铁监测，希望过滤器前后的研究合起来覆盖整个系统的铁溶出，没有遗漏。 • 钝化后水冲洗、再溶剂清洗之后，是否做水分检测，确认水已除尽？ |
| 我方会上回应 | • 展示各工序管路改进状态总表，涵盖焊缝检查、钝化、材质（MOC）核对、坡度与排空。 • SPPS：材质核对、焊缝检查、坡度与排空仍在进行；主设备和工艺管路已钝化，过滤器后的溶剂管路钝化仍在进行。部分溶剂管路不满足坡度和排空要求，但始终充满不促微生物生长的溶剂，评估为低风险，不需要纠正措施。 • 完成日期：SPPS 10/14；GG917 全部工序 10/15。 • 焊缝验收标准：全焊透；打磨后不得有气孔、凹坑、裂纹；内外成型均匀，焊缝与母材过渡自然、平滑；不得有咬边、毛刺、残渣、焊缝边缘变形、氧化变色等缺陷。 • 钝化后：做 pH 和电导率测试；整条设备链用纯化水冲洗，取样测 TOC 和铁（转写为 POC / IR）。 • TOC 限度按纯化水本身的 TOC 标准执行（具体数值会上未说）。 • 表格只覆盖过滤器之后的管路。过滤器前：逐一检查储罐分配头并形成检查清单，再筛查各焊接位置，判断整条溶剂输送管路是否需要额外钝化；保障一是储罐溶剂的铁例行监测，保障二是这些管路与已完成批次所用管路相同。 • 钝化后冲洗完成，会用溶剂淌洗并干燥后再使用，否则残留水会影响反应；对水分检测的提问答复为“是”。 |
| 会上共识 | 礼来认可总体安排；我方邮件告知 TOC 放行限度；钝化后溶剂置换、干燥后使用；过滤器前管路以储罐铁监测和既往批次使用情况作为保障。 |

4. 乙二醇使用与去除时间线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 礼来关注 / 要求 | • 设备验证时用了不同浓度的乙二醇，表中是之后记录的清洁时间，接下来都要做 TOC 检测，对吗？ • Step 1 设备在已执行的演示批之前做过乙二醇的 TOC 检测吗？可能有的做过、有的没做。不用现在回答，回去查清楚，“对另一项调查有用”。完全赞成在设备再次使用前做额外检测，确认没有乙二醇。 • 控制措施只写了 TOC 和 L2。L2 是什么，如何检测？设备放行前是否做 TAMC、TYMC 和内毒素检测，确认没有微生物生长和内毒素残留？ • 微生物检测结果是否在 pre-PPQ 或演示批开始前用于设备放行？TOC、微生物等各项可接受范围是否写入清洁文件？ |
| 我方会上回应 | • 展示设备表：按工序列出全部设备，标明是 GG917 新设备还是曾用于其他项目、PQ 阶段何时用过乙二醇、乙二醇浓度、最近一次清洁时间；控制措施为 L2 和 TOC，并列出完成日期。 • 设备验证中确实用过乙二醇；GG917 使用前先做 TOC 检测，合格后才放行。 • 已完成批次：大多数设备验证后是新设备，清洁后直接用于礼来产品，只有一台设备验证后先用于其他产品；会按本表格式整理已完成批次的设备情况后提供。 • 设备用乙二醇验证后，已用纯化水清洁再放行；本次另加 TOC 检测。 • L2 指对前一产品的定量检测，由 QC 执行。 • 微生物检测按清洁验证方案执行，从纯化步骤开始做设备微生物检测，前段步骤风险不高。 • 各项检测的可接受范围会写入清洁文件。 |
| 会上共识 | GG917 使用前完成 TOC 和 L2 检测并放行；我方提供已完成批次的设备表，并回答演示批前是否做过 TOC；各项可接受范围写入清洁文件。 |

5. 过滤器完整性测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 礼来关注 / 要求 | • 即使不做使用前测试，新装滤芯也要冲洗：一是让短暂敞口的安装操作在功能上闭合，二是去除新滤芯的可提取物 / 浸出物。做使用前测试时，润湿用的 70% IPA 本身就起到这两个作用；不做的话，是否计划在使用前用甲醇冲洗新装滤芯、直接排废？ • 仍有安装错误未被发现、导致使用后测试失败的风险。是团队接受这个风险及其对批放行的影响，还是进一步降低风险？常见做法是串联两个滤芯，只要一个通过使用后测试即可，安装时要两处同时失误才会失败。 • 也可以事先约定：使用后测试失败时，能否用技术论证避免报废批次。把物料从中间罐倒回截留液罐、换新滤芯重新过滤，按注册文件语言通常会被视为返工，“最好避免”。 • 我方的困难可以理解：疏水膜涉及 IPA、水和甲醇三组分，无法像亲水膜那样用密度或折光率快速证明去除。这也是礼来更倾向一体式（capsule）过滤器的原因——整体出厂，不需要使用前测试。 • 使用后测试在拆卸后做，拆卸频次如何？测试失败时会牵连多个批次吗？ • 礼来的历史期望是一个滤芯对应一个 API 批；多个 TFF 子批合成一个 AFD 子批可以接受，但一个 API 批只用一个滤芯。通常的控制是：滤芯位于 TFF 截留液罐和中间罐（产品暂存罐）之间，使用后测试通过后才开始沉淀；一旦开始沉淀形成浆料，就没有补救余地。 • 流程图上 0.22 µm 终端过滤器在加碱和甲醇的成盐罐之后、沉淀罐之前，位置是否有问题？Andrew：几周前已发现并更新，过滤器已移到截留液罐和中间罐之间；碱和甲醇加在终端过滤器之后不构成风险，和滤饼洗涤液、反溶剂一样各有自己的过滤控制，且 NaOH / 甲醇不促微生物生长。 • Andrew 会后发送礼来在类似操作环境下用过的一体式过滤器厂家和型号。 |
| 我方会上回应 | • 现状：使用前完整性测试由供应商完成（COA），我方不在厂内做；使用后测试在使用结束后做。 • 使用前测试的难点：会引入 IPA、水等非工艺溶剂，去除不彻底会造成交叉污染。去除方法一是整体干燥，但供应商只干燥滤芯、不含过滤器外壳，整体干燥需要研究，且缺少干燥设备，洁净区改造约需 3 个月；方法二是工艺溶剂置换，需要验证置换效果，并做大量实验建立残留可接受标准，过滤器位置多，工作量很大。 • 建议：继续依靠供应商 COA 作为使用前测试依据，安装时第二人复核，使用后做完整性测试。 • 回应：冗余过滤器可以降低风险；最好或最可行的做法是一体式过滤器加冗余过滤器。 • 过滤器拆卸频次因过滤器而异；使用后测试失败时，受影响批次为本次安装至上次完整性测试之间的所有批次，通过风险评估判断。 • 同意：只有完整性测试通过后，才进行沉淀操作。 |
| 会上共识 | Andrew 总结：① 即使不做使用前测试，也要在使用前用甲醇冲洗新装滤芯至废液；② 我方评估串联第二个滤芯；③ Andrew 发送一体式过滤器参考型号；④ 我方确认终端 0.2 µm 过滤器已移到 TFF 系统和产品暂存罐之间；⑤ 使用后测试通过前不开始沉淀，由此形成一个滤芯对应一个 API 批。 |

三、后续 Action Items

| # | 行动 | 议题 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟进 SPPS Step 1 清洁验证方案和设备清洁SOP、清洁记录的礼来最终确认 | 清洁 | 礼来预计下周 |
| 2 | Approach 1 补充确认方案写明：最差末端取样，3 天无异常放行，之后继续取样 1–2 周；常规监测点移到最差末端 | 纯化水 | Approach 1 完成前 |
| 3 | 依据 Approach 1 数据决定是否跳过 Approach 2，告知礼来 | 纯化水 | 未定 |
| 4 | 回复 Andrew 邮件末尾问题：该问题是否仅限 GG917，其他礼来项目的纯化水回路是否存在同类问题 | 纯化水 | 未定 |
| 5 | Approach 3 改造期间将新硬管 / 分配头与储罐断开并盲封，放行前不得使用；更新相关程序 | 纯化水 | Approach 3 实施期间 |
| 6 | 完成 SPPS 焊缝检查、钝化、材质核对、坡度与排空 | 管路改造 | 10/14 |
| 7 | 完成 GG917 全部工序的上述工作 | 管路改造 | 10/15 |
| 8 | 邮件告知钝化后放行的 TOC 限度；说明溶剂置换、干燥及水分检测的方法和标准 | 管路改造 | 会后 |
| 9 | 书面说明过滤器前溶剂管路（含储罐）的铁溶出监控覆盖范围，证明全系统无遗漏 | 管路改造 | 未定 |
| 10 | 回答 Step 1 设备在演示批之前是否做过乙二醇 TOC 检测；按本次表格格式整理已完成批次的设备情况 | 乙二醇 | 尽快 |
| 11 | GG917 使用前完成各设备 TOC 和 L2 检测并放行；可接受标准写入清洁文件 | 乙二醇 | 按表中各设备计划日期 |
| 12 | 设备放行的微生物（TAMC / TYMC）和内毒素检测：按清洁验证方案从纯化步骤开始，明确在演示批 / pre-PPQ 前完成的范围；可接受标准写入清洁文件 | 清洁 / 微生物 | 纯化演示批和 pre-PPQ 前 |
| 13 | 新装滤芯使用前用甲醇冲洗至废液（功能性闭合和去除可提取物 / 浸出物），写入程序 | 过滤器 | 未定 |
| 14 | 评估串联冗余滤芯和一体式过滤器的可行性（防爆 / 防静电、压降等）；收到 Andrew 的型号后比选 | 过滤器 | 未定 |
| 15 | 书面确认终端 0.2 µm 过滤器已移到 TFF 系统和产品暂存罐之间；使用后测试通过后才开始沉淀，按一个滤芯对应一个 API 批设计 | 过滤器 | 未定 |