## 审阅意见
序号 | 优先级 | 编号 | 涉及列 | 问题类型 | 问题 | 建议改法
1 | 高 | 全表 | 表头 B–P | 格式 | 14 个表头在 Excel 里会原样显示成“Category&#10;类别”“Action Item&#10;行动项”等，换行符被当成了文字；只有 A、M 两列是正常换行。 | 在单元格里把“&#10;”删掉，改用 Alt+Enter 换行。
2 | 中 | 全表 | 表头 F/G/H/I | 翻译 | 中英对照版里 Proposed target completion date、Existing approach、Action Plan、Questions 四个表头只有英文。 | 补中文：建议完成时间 / 现状 / 行动计划 / 问题。
3 | 高 | 全表 | D、F | 时间线 | “Prior to Pre-PPQ”没有说明对应哪一步。按第 1 项的各步节点（Step 1 10/03、Step 2 10/20、Step 3A 11/09、Step 3B 11/28），有 22 项 Pre-PPQ 前的事项，目标日期晚于 Step 1 Pre-PPQ（10/05，需核实）。其中 10 项比 Step 3B 还晚：4、13、20、36、38、40、43、52、53、55（明细见“时间线核对”页）。礼来看到的会是“承诺 Pre-PPQ 前完成，但日期在 Pre-PPQ 之后”。 | 在表头或 Instructions 页写明各步 Pre-PPQ 的日期；对日期晚于对应步骤 Pre-PPQ 的事项，在 Action Plan 里写清“从 Step X 起适用”，并写明之前各步的临时控制措施。9/25 讲稿里曾就第 9 项请礼来接受以 Step 3 Pre-PPQ 为节点；如果礼来已同意，应写进表里，其他事项可以参照这个口径。
4 | 中 | 全表 | F | 格式 | 日期格式混用：多数是日期型（显示为 10-03-26），第 25 项是文本“10/04/2026”，第 14 项是“2026/09/30(...)”，三方案里的“12/11”没有年份，第 38、40 项的“01/05/2026”年份写错了。 | 统一为 MM/DD/YYYY；“12/11”改为“12/11/2026”，“01/05/2026”改为“01/05/2027”。
5 | 中 | 全表 | O | 逻辑 | 7 个已完成事项（2、15、16、17、18、30、50）的 Completion Date 都没填。 | 填上实际完成日期。
6 | 中 | 全表 | H | 逻辑 | 有些事项标为 Completed，Action Plan 却写成将来时（第 16 项“will be changed”，第 17 项“will be updated”），读起来像还没做完。 | 改为完成时，并写明完成情况，例如“MOR 已更新（文件号）”；如果确实没做完，状态改回 Open 或 In Progress。
7 | 中 | 全表 | H | 翻译 | 5 项行动计划只有英文：1、33、41、47、55。 | 补中文。
8 | 中 | 全表 | M | 逻辑 | 负责人前后不一致：Kai Liu 在 11、28、34 写作“刘凯”，在 33、42、44、45 写作“刘恺”；Xinyi Zhu 在 46 是 R&D，其余是 Project Team；Wenyi Zhang 在 20 是 Tank Farm，在 29 是 Production Equipment Dept.；第 22 项生产负责人为 TBD，中文“生产/”后面空着。 | 统一姓名和部门（需核实）；第 22 项补上负责人。
9 | 低 | 全表 | G/H/I | 格式 | “--”“N/A”和空白混用（如第 36 项 G 列为 N/A，第 30 项 G/H 为空，第 42、46 项 G 为空）。 | 统一用一种写法。
10 | 低 | 全表 | E | 翻译 | 工作量中文只译了一半：“高 > 1 month”“中 > 1 week < 1 Month”“低 < 1 week”（上一版遗留）。 | 改为“高（> 1 个月）”“中（1 周–1 个月）”“低（< 1 周）”。
11 | 低 | 全表 | 表格区域 / 条件格式 | 格式 | 表格区域是 B1:P61，把 57–61 行空行也框进去了，筛选时会出现空白项。优先级条件格式的公式是 E55="High"，所有单元格都拿 E55 来比，而且 E 列实际内容是“High > 1 month”，这条规则不会生效。 | 表格区域改为 B1:P56；条件格式改成 LEFT($E2,4)="High" 这类写法，或者直接删掉。
12 | 高 | 4、36、43、53 | F | 方案 | 四项里贴的是同一段“方案一/二/三”：(1) 只列了方案，没有写凯莱英推荐哪个，也没写需要礼来什么时候决定，礼来没法据此行动；(2) 三个方案的完成时间（12/11/2026、01/20/2027、04/25/2027）都晚于全部 Pre-PPQ，但没有说 Pre-PPQ / PPQ 期间怎么办；(3) 方案一意味着转移管路要长期拆卸清洁，这一点应和第 1、37 项的清洁文件对应；(4) 第 53 项（巡查隔膜阀安装角度）和第 43 项（喷淋覆盖）本身不依赖整体重新设计，套用同一段日期不合适。 | 写明推荐方案和请礼来确认的日期，例如“Asymchem recommends Option X; Lilly alignment requested by MM/DD”；写明“Pre-PPQ / PPQ 在现有设备上执行，临时控制见第 37 项”；第 53、43 项单独给出巡查或测试日期。也可以把三方案放到单独的方案文件或会议里讨论，跟踪表只保留结论和日期。
13 | 中 | 4、36、43、53 | F | 翻译 | 三方案英文表达不准：方案一“transfer piping section does not meet 3D”容易读成整段都不满足，中文原意是“部分管路不满足”；方案二“meets 2D requirement and minimum 3D requirement”读不通；方案三中文“完成时间04/25/2027”缺冒号。另外，2D/3D 没有写明指的是死角长径比。 | 方案一：No CIP. Equipment connections meet 2D; some transfer piping does not meet 3D and will require disassembly cleaning. Completion: 12/11/2026. 方案二：No CIP, CIP ports reserved. Equipment connections meet 2D; most transfer piping meets 2D and the rest at least 3D. Completion: 01/20/2027. 方案三：Full CIP. Vessels and piping designed to 2D throughout. Completion: 04/25/2027. 第一次出现时注明：2D/3D = dead-leg L/D ≤ 2 / ≤ 3。
14 | 中 | 1 | H / F | 答非所问 | 礼来要的是策略：清洁剂和清洁条件怎么定、怎么落到操作记录里、小件和手动清洗部件怎么管、淋洗 / 擦拭限度和取样怎么记录。回复只说了每步准备 SOP 和批清洁记录。9/25 会上礼来还问过：擦拭 / 淋洗点选择、清洁剂和接触时间依据、限度计算写在哪份文件。“ASAP”没有日期。F 列“Manual Cleaning Procedure 手动的清洁方案”看不出这些日期是只针对手动清洁，还是针对全部清洁 SOP。 | 逐条回应上述四点，写明对应文件（SOP，或更上层的清洁验证文件）；填写示例给出日期；F 列说清楚日期对应什么，中文改为“手动清洁程序”；补中文。
15 | 高 | 4 | I / H | 逻辑 | I 列（Questions）里写了我方答复“We will prepare slope drawing and validation documents...”，这是行动计划，不是问题。中文“我们提供的坡度图和及验证文件交给礼来进行确认”有语病。C1–C4 管路对应哪一步没有说明。 | 把答复移到 H 列并给日期；中文改为“我方将提供坡度图及验证文件，交礼来确认”；注明 C1–C4 所属步骤。
16 | 中 | 5 | G / H / L | 答非所问 | 现状和行动计划写反了：“全线核查、缺的采购”是计划，“正在建立排查清单”是进展。日期从 11/30 推迟到 12/30，没有说明原因。礼来建议的临时措施（通过视镜用手电筒检查）没有回应。 | 对调 G/H 两列内容；写明手电筒检查已写入 SOP 或 MOR（或什么时候写入）。
17 | 低 | 6 | H | 翻译 | 英文“adjust(shorten)”缺空格，中文仍是“现有长度进行调整”，没有体现“缩短”。 | 中文改为“提供材质证明，并缩短现有浸管长度”。提供证明时写明具体合金牌号（需核实）。
18 | 中 | 8 | H / F | 逻辑 | 计划写的是“与整体管路施工同步进行”，但整体管路三方案最早 12/11 才完成，与本项 11/03 的目标日期对不上。礼来要求先评估倒流风险，回复里没有评估这一步。中文“同增体管路施工”是错字。 | 先写倒流风险评估的完成日期，再写止回阀安装计划；日期和整体管路计划对齐；“增体”改为“整体”。
19 | 高 | 9 | H | 答非所问 | 礼来要的是短期保障措施（short term safeguards），回复写的是长期改造：变更、改物流通道、加气闸，和第 22 项一字不差。上一版“Step 1 于 10/05 启动、时间来不及”的问题被删掉了，但 10/20 仍然晚于 Step 1。 | 写出 10/05 前能落实的短期措施和日期，例如限时暂存、专人转运、外包装清洁、压差监测记录（具体措施需内部确定）；长期改造引用第 22 项。
20 | 低 | 10 | H | 逻辑 | 第 24 项计划 11/30 前把硅胶水管换成 PTFE。如果换了，本项的使用 / 消毒周期研究应该针对新的 PTFE 软管来做。 | 说明研究针对哪种软管。
21 | 中 | 12 | H | 逻辑 | “Hoses have completed cleaning”没有说用什么清洗的；如果仍是甲醇加水，正是礼来提出的问题。计划只覆盖 Step 3 Demo，范围却是 All Steps。第 13 项的新软管到货后，也需要用工艺溶剂做使用前清洗。 | 写明清洗方式；把“新软管首次使用前用工艺溶剂清洗”写进 SOP，并给出 SOP 更新日期；英文改为“The hoses have been cleaned”。
22 | 高 | 13 | G / H | 答非所问 | 礼来指出的是波纹软管，要求换成内壁光滑的软管。现状写的是“使用铂金硫化硅胶软管”，没有回应波纹结构；而且用硅胶管转运溶剂本身也会被追问，可能和第 24 项的水管混在一起了（需核实）。“Replacement is planned”没有写换成什么，上一版里国产 3 周 / 进口 2 个月的信息也删掉了。11/30 晚于 Step 3B。 | 核实工艺和溶剂转运实际用的软管；写明替换型号（内壁光滑，如 Pharmaline N 或同等产品）、国产还是进口、下单日期；写明 11/30 前各步的临时措施。
23 | 低 | 14 | F / I | 格式 | 日期写成“2026/09/30(after...)”，格式不一致，也缺空格。“Analytical method TBD”没说由谁、什么时候确定。“Purchase (completed)”看不出买的是样品还是商业批。 | 改为“09/30/2026 (after analytical method alignment)”；写明方法与谁对齐、什么时候对齐；说明采购的是什么。
24 | 中 | 15 | K | 逻辑 | 第 15 项已标为 Completed，结论是“直接买低乙醛 DIPEA、不再自己纯化”，但前提第 14 项还在进行中，分析方法也没定。万一供应商这条路走不通，就没有备选方案了。 | 第 15 项先保持 Open，等第 14 项关闭后再关；或者在备注里写明“以第 14 项为前提”。
25 | 中 | 16 | G / H | 逻辑 | 状态是 Completed，但计划是“will be changed”。“长时间洗涤不会导致 DIPEA 分解”没有给出数据出处。 | 写明 200 L 桶已经实施（例如 MOR 或物料编码已更新），附上实验报告编号。
26 | 中 | 17 | G / L / H | 逻辑 | 我方写的是 17 m³/h 已证明有效、最高可调到 30 m³/h；礼来备注写的是设备最高约 40、当前操作上限约 20，两组数字对不上。礼来要求建立更高鼓泡速率的合格操作范围，回复只写了“相关文件将更新”，状态却是 Completed。中文备注“约 ~40”重复。 | 核实设备上限和操作上限，写明操作范围（如 17–30 m³/h，需核实）和对应文件；中文改为“约 40 m³/h”“约 20 m³/h”。
27 | 低 | 18 | G | 逻辑 | “双方已达成一致”没有写是哪次会议、哪天。 | 补上会议日期。
28 | 中 | 19 | H | 答非所问 | 行动项后半句“确认 GG917 各步裂解和纯化管路没有类似缺口”没有回应。L1/L2/L3 指什么，礼来不一定清楚。 | 补一句排查结论或排查日期；首次出现时注明 L1–L3 是哪几条管路。
29 | 高 | 20 | F / G / H | 时间线 | 目标 02/17/2027，但实施时机是 Pre-PPQ 前，意味着 Pre-PPQ / PPQ 都用未钝化的一期罐区溶剂。临时措施只写了“执行金属离子检测”，没有写检测频次、限度和已有结果；二期罐区什么时候交付也没写。“后续项目全部使用二期罐区溶剂”是否包括本项目的 PPQ，也不清楚。中文“不钝化,执行”用的是半角逗号。 | 写明金属离子检测方案（频次、限度、已有数据）作为 PPQ 前的依据，写明二期交付日期和本项目何时切换；如果只能 PPQ 后完成，把实施时机改为 Post PPQ 并说明理由。
30 | 中 | 22 | F / M | 时间线 | 实施时机 Post PPQ、工作量 High（> 1 个月），目标日期却是 10/20，看起来是提交变更的日期，不是完工日期。生产负责人还是 TBD。 | 分开写“变更提交 10/20；施工完成 MM/DD/YYYY”；补上负责人。
31 | 低 | 23、26、31 | F | 逻辑 | 三项都是改 CCS 文件，日期分别是 10/20、10/04、10/04。 | 建议每步只出一版 CCS，一次覆盖三项，日期统一。
32 | 低 | 24 | H | 逻辑 | 礼来的要求是“更换为 PTFE，或提供成文技术论证”。PPQ 前仍用硅胶管，这段时间的论证没有提到。 | 补一句 PPQ 前继续使用硅胶管的依据，或写明论证文件的日期。
33 | 中 | 26 | H | 答非所问 | 礼来要求“与公司过滤指导一致”，指的是礼来的过滤指导文件。回复只写了“纳入详细过滤原则”。 | 写明按礼来过滤指导编写；如果还没拿到这份文件，向礼来索取。
34 | 高 | 27 | H | 答非所问 | 礼来要求重新评估并论证 SPPS 原料桶投料用 75 μm 过滤的依据，回复没有提 75 μm。 | 写明是保留 75 μm 并给出依据，还是改用更小孔径，同时给出评估日期。
35 | 中 | 28 | C / H / F | 答非所问 / 翻译 | 礼来要求用酒精擦拭布代替水擦拭布，我方的做法是先用水、再用 IPA 擦，仍然保留了水擦，需要说明理由。行动项中文把礼来原文的“approved alcohol wipes”译成了“IPA擦拭布”，与原文不一致（我方用 IPA 可以写在计划里）。日期从 10/04 推迟到 10/15，要确认是否仍早于 Demo（需核实）。 | 行动项中文改为“经批准的酒精擦拭布”；计划里说明为什么保留水擦，或者改为只用 IPA 擦；核对 Demo 日期。
36 | 中 | 29 | I / L / F | 答非所问 / 时间线 | 礼来备注要求确认升级完成前用便携除湿机的程序已经到位，回复没有提。I 列写的是一句陈述（改造期间要停产），不是问题。改造 05/30/2027 完成，但要证明“夏季”湿度低于 60%，需要 2027 年夏季的监测数据，实际能交付证据要到 2027 年三季度。 | 写明除湿机程序的文件号和生效日期；I 列改成向礼来提问，或给出建议的停产窗口；F 列说明证据什么时候能交。
37 | 低 | 30 | G / H / O | 格式 | 已完成，但没写图纸哪天、怎么发的，Completion Date 也是空的。 | 补“Drawings sent to Lilly on 09/28/2026”，并填 O 列。
38 | 中 | 31 | H | 答非所问 | 礼来要求制定长期计划，隔离非必要连接，并评估 GG917 与 LAARA 共用公用系统和设备隔离的要求。回复只写了“在 CCS 里补充评估”。 | 补上长期隔离计划（或提出计划的日期），以及 GG917 / LAARA 共用评估的结论。
39 | 中 | 33 | G / H | 逻辑 | 现状写的是“具备该条件”，即 4 类系统所有 PD 泵进出口都已经有低点排尽口？礼来很可能要证据。行动计划只有英文，而且首字母小写。 | 附上泵清单或照片；补中文，改为首字母大写。
40 | 中 | 34 | H | 答非所问 | 礼来要求回收因子要计入大面积软部件，回复只加了擦拭取样。 | 补上回收率研究怎么覆盖软部件。
41 | 低 | 35 | G | 翻译 | 现状里写的是将来的动作（will be provided）；中文“使用结束后进行泵两端进行排空吹干”重复了“进行”。 | 中文改为“使用后对泵两端排空并吹干”；“将提供具体操作流程”移到 H 列。
42 | 高 | 36 | H / F | 答非所问 | 礼来要求先做一次对照设备和管路标准的全面差距评估，并在投产前优先整改高风险的 3 类、4 类系统。回复只有“重新设计中”，差距评估什么时候交、哪些高风险项投产前先改，都没写。 | 单列差距评估清单的交付日期；列出投产前先整改的高风险项和日期；其余项按三方案执行。
43 | 高 | 37 | H | 逻辑 | 第 4、36、43、53 项的整改都在 Pre-PPQ 之后完成，所以第 37 项是投产前唯一的兜底措施，行动计划却是“--”。 | 写明：把未整改缺陷清单纳入各步清洁 SOP / 批清洁记录（手动清洗、针对性检查、死角排尽说明），日期与第 1 项各步节点一致。
44 | 高 | 38 | F | 时间线 | “01/05/2026”年份错了，按 09/29/2026 起算 6+3+1+4=14 周，应为 01/05/2027；这还要以今天下单为前提（需核实）。验证从 3 周改成 4 周，但 9/25 会上跟礼来说的是“施工 3 周 + 钝化 1 周 + 验证 3 周，约 7 周”；纯水 PPT 写的又是“采购 6 + 施工 3 + 钝化 2 + 取样验证 3 + 干燥验证 2 周，01/30/2027”。三处说法不一致。 | 先内部统一工期，再改跟踪表和 PPT；如果改成 4 周，向礼来说明原因（停用时间从约 7 周变成约 8 周）。
45 | 高 | 38 | H / I | 逻辑 | 这是风险最高的一项，行动计划却是“--”。I 列提出“能否 PPQ 后再改、期间按现有方式用水”，但没有给出期间的临时控制措施。9/25 会上礼来要求的是：施工期间怎么给工艺罐供水的过渡方案，以及把清洁用纯化水（SPPS、裂解设备清洁）也纳入排查。这两点表里都没有。 | H 列写改造方案（使用点冲洗排废、零滞留阀 / 最短距离三通、用后吹干，可引用 Water Supply Examples），并写明清洁用纯化水的排查范围；如果要提 PPQ 后改造，同时列出期间的临时措施（使用点过滤、用前冲洗、软管管理，即第 25、32、39、51 项）和风险论证。
46 | 中 | 10、25、32、39、40、51 | F | 时间线 | 9/25 日期对齐表列出的跟踪表与纯水 PPT 日期冲突，除第 24 项外都还没统一：10（11/30 与 10/20）、25（10/04 与 10/20）、32（10/04 与 10/30）、39（10/20 与 09/30）、40（同第 38 项 与 10/30）、51（10/04 与 09/30 / 11/30）。 | 跟踪表和 PPT 都要发礼来，按统一口径改齐。
47 | 中 | 40 | H / F | 答非所问 | 礼来要求明确是做正式再验证，还是非正式确认研究。回复没有表态，F 列写“验证 4 周”，看起来是正式验证。I 列照搬了第 38 项的问题。 | 写明选择哪种验证并说明理由；F、I 两列可以写“同第 38 项”。
48 | 中 | 41 | G / H | 答非所问 / 翻译 | 礼来要求覆盖清洗限度、通常不清洗的管路、软部件和难清洁部件，以及过滤器、膜、树脂的更换。回复只写了“提供现行做法讨论”。“Level 2”没有解释；中文“存在溶剂淌洗的方式进行复用”不通顺；行动计划只有英文。上一版“孙志强写 PPT、评估是否需要擦拭”也删掉了，需要确认是否还做。 | 按礼来列的四类逐项写；解释 Level 2；中文改为“激活罐至合成仪的管路经溶剂淋洗后复用”；补中文。
49 | 中 | 46 | H / L | 答非所问 | 礼来备注要求：即使保持时间验证得更长，刷新时间也不超过 48 小时。回复没有表态。状态是 Open，计划却写“已完成”。 | 写明采用 48 小时上限，以及写进了哪份文件；如果文件已经交给礼来，改为 Completed。
50 | 高 | 47 | G / H | 答非所问 | 礼来要求规定温度、组成、pH 超限时系统怎么响应。现状只有电导超限会切换排废；pH 只有监测，没有写响应；温度没有监控。行动计划只有英文。中文“配液采用的质量流量计计量”不通顺。 | 写明 pH、温度超限时的响应（报警、暂停或排废），或说明不需要控制的理由；补中文。
51 | 高 | 48 | H / I | 与会议不一致 | 9/25 会上礼来已经明确：滤芯装进固定外壳后要做使用前完整性测试，还要审阅完整性测试 SOP；滤芯亲水还是疏水也还没定。跟踪表仍写“介绍现有策略 / 需要同礼来讨论”，没有反映会议结论。 | 改为：增加使用前完整性测试（或内部评估结论的日期）、完整性测试 SOP 发礼来的日期、确定滤芯类型的日期。
52 | 低 | 49 | K | 时间线 | 目标日期是今天（09/29），状态还是 Open。 | 发出前更新状态。
53 | 低 | 50 | H / O | 翻译 | 中文“提供解答PPT讲述”不通顺；已完成，但没写 PPT 哪天发的，Completion Date 也是空的。 | 改为“已于 MM/DD 提供 storyboard PPT”；填 O 列。
54 | 中 | 52 | H / F | 时间线 | 11/30 晚于 Step 3B；SBV 首次出现没有写全称；QA 对接人是 N/A，但这是设备变更。 | 写成“split butterfly valves (SBV)”；写明 11/30 前各步怎么加料；确认 QA 对接人。
55 | 中 | 53 | F / H | 逻辑 | 巡查隔膜阀安装角度本来可以很快完成，现在套用了整体重新设计的日期（12/11 起）。 | 单独给出巡查完成日期，已发现的问题再按三方案整改。
56 | 低 | 54 | H | 答非所问 | 礼来的要求是“每一个所需的工艺样品”都能代表性取样，回复只提到 100 L 制备桶加取样阀。 | 说明已经核对过全部取样点，只有 100 L 桶需要改。
57 | 高 | 55 | H | 逻辑 / 翻译 | “non-retractable pH purchased”写反了：礼来建议换成可回缩护套，采购的应该是 retractable。校准时储罐加盖这条 SOP 要求没有回应，它本可以马上做完。12/07 晚于 Step 3B。行动计划只有英文，语法有误（install once arrival）。 | 改为“Retractable pH probe housings have been purchased and will be installed upon arrival (MM/DD/YYYY). Calibration instruction updated to keep tanks capped (MM/DD/YYYY).”，并补中文。

## 时间线核对
编号 | 实施时机 | 范围 | 目标日期 | 与节点比较
8 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 11/03/2026 | 晚于 Step 1、2 Pre-PPQ
9 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 10/20/2026 | 晚于 Step 1
11 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 11/15/2026 | 晚于 Step 1、2、3A
13 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 11/30/2026 | 晚于全部步骤
20 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 02/17/2027 | 晚于全部步骤
21 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 10/20/2026 | 晚于 Step 1
23 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 10/20/2026 | 晚于 Step 1
33 | Pre-PPQ 前 | 纯化 | 10/20/2026 | 看纯化 Pre-PPQ 日期（需核实）
39 | Pre-PPQ 前 | 纯化 | 10/20/2026 | 看纯化 Pre-PPQ 日期（需核实）
41 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 10/30/2026 | 晚于 Step 1、2
42 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 10/30/2026 | 晚于 Step 1、2
47 | Pre-PPQ 前 | 纯化 | 10/20/2026 | 看纯化 Pre-PPQ 日期（需核实）
48 | Pre-PPQ 前 | 纯化 | 10/20/2026 | 看纯化 Pre-PPQ 日期（需核实）
52 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 11/30/2026 | 晚于全部步骤
54 | Pre-PPQ 前 | 纯化 | 10/25/2026 | 看纯化 Pre-PPQ 日期（需核实）
55 | Pre-PPQ 前 | 纯化 | 12/07/2026 | 晚于全部步骤
4、36、43、53 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 12/11/2026 起（三方案） | 晚于全部步骤
38、40 | Pre-PPQ 前 | 全部步骤 | 01/05/2027（表中误写为 2026） | 晚于全部步骤
28 | Demo 前 | 全部步骤 | 10/15/2026 | 看 Demo 日期（需核实）
22 | PPQ 后 | 全部步骤 | 10/20/2026 | 工作量 > 1 个月，日期像是变更提交日
29 | PPQ 后 | 全部步骤 | 05/30/2027 | 证明夏季湿度需 2027 年夏季数据
Pre-PPQ 节点按第 1 项各步清洁 SOP 日期推断：Step 1 10/03、Step 2 10/20、Step 3A 11/09、Step 3B 11/28；Step 1 Pre-PPQ 10/05 开始取自上一版第 9 项的问题。纯化对应哪一步、Demo 日期，需核实。