## 行动项总账
POA 生物制品项目改造 · 行动项总账（持续）
ID | 提出日 Raised | 提出方 Originator | 片断 / 专业 Workstream | 行动项 Action | 验收标准 Done means | 负责人 Owner | 截止日期 Due | 状态 Status | 优先级 Priority | 进展日志（只追加） Progress log | 更新日 Updated | 来源会议 Source
A-20260921-01 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 设计方案 | 与东富龙技术员逐管路、逐设备过制备配液和超滤，缺项补进同一清单。 |  | 王志恒 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：皮轶杰跟制备，张冬跟超滤，郭泽鹏随队。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-05 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 客户沟通 | 梳理客户来访全部问题，核三个片段涉及整改的内容是否都举一反三、都有整改要求。 |  | 范兴涛 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21： | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-06 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 制备配液 | 对接东富龙，下午交出利旧与推倒重建两套方案的时间/事项对比。 |  | 王志恒 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：会上要求厂家出两套方案。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-07 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 沉淀 | 13:00 与亚光技术员梳理沉淀区域整改项，更新改造清单。 |  | 王志恒 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：韩瑞衡现场跟。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-11 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 采购到货 | 项目采购总台账，三类写清：已下单采买、询价中、尚未采购。 |  | 宋金柱 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：宋金柱跟采购同事今天出总账。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-12 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 采购到货 | 冯毅、田子才每日在群里上报采购与到货进展。 |  | 冯毅 | 2026-09-21 | 进行中 | 中 | 2026-09-21：冯毅、田子才后续每日上报 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-13 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 综合协调 | 湿氮气擦净、消毒、中午前转移至 AFD（三合一）后侧。 |  | 郭泽鹏 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：郭泽鹏运到门口；宋金柱安排拆卸转移。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-15 | 2026-09-21 | 宋金柱 | 制备配液 | 向腾信压缩 D 区现有搅拌罐改口工期；达不成则把完不成节点报到中午沟通会。 |  | 宋金柱 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：约 5 台、工期 20 天，与 11/18 冲突。资源不够找郭宏杰。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
Note on E4: 人员以张俊峰会前消息为准。
Note on E8: 项目号 139788。
Note on E9: 配合人：田子才。
Note on E10: 三合一 = AFD。