礼来客户会后内部讨论会纪要

Internal Debrief after Lilly Tracker Call – 10/01/2026

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 / 时间 | 2026-10-01（周四）晚，转写开始 21:02（北京时间），时长约 26 分钟；礼来客户会结束后立即召开 |
| 形式 | 线上会议，生产同事在另一会议室集中参会 |
| 议题 | 复盘礼来 Tracker 高风险项客户会，对齐溶剂管路钝化 / 焊缝、管路改造、CNC、纯化水、清洁五项的后续做法 |
| 参会 | 周博士（主导判断）、项目协调（客户会上的英文沟通人）、生产、工程、QA 等。转写中提到的姓名：永刚、刘江（转写也作刘维江）、王帆（王队）、郭洪杰、杨明阳、碧红（均需核实） |
| 资料来源 | 会议转写《文字记录：20261001_210154》；背景为同日客户会纪要《2026-10-01-礼来Tracker高风险项会议纪要》 |
| 说明 | 转写的说话人编号不准，本纪要按发言内容归纳，不逐人记录。仅限内部，不对外发送。 |

一、会议要点

周博士的判断：礼来“有所松动”。礼来接受先讨论储罐不钝化，也认可用 RS 批共用管路增强信心；但只加过滤器礼来不会接受，溶剂管路钝化不可避免。礼来真正要的是一份书面方案：所有批次受控，已知缺陷清楚，按风险分短期和长期推进。

钝化 / 焊缝：设备之间的连接管已内外抛光并钝化，坚持不扩大；偏差锈点在激活罐上口弯头焊缝（末端设备）。做法是逐台设备检查溶剂接口焊缝、拍照，证明是孤立事件；检查纳入偏差 CAPA。

管路改造：pre-PPQ 前可以不全部改完，但要把不满足项全部列出，并和清洁措施对应；BPE 管路仍要改。明天列出改造清单（改哪些、几号改完）。

CNC：工程反馈改造要两周加买料，10/20 才能完成，而 Step 1 计划 10/15 启动。临时措施初定为“外面一人、缓冲间一人”交接，必要时用彩钢板隔断物流通道。

纯化水和清洁：按“从后往前、短期规程 + 长期改造”做风险评估；清洁资料明天发给礼来 Chris，同时逐台设备列出演示批后的清洁情况。

二、分议题讨论

1. 溶剂管路钝化与焊缝（No. 20）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 讨论要点 | • 范围划分：设备本体和设备之间的转移管路已做完钝化，焊后做过内部检测和外部检查（周博士此前与碧红确认过）；还没钝化的是罐区到使用点的溶剂管路。 • 锈点位置：一开始有人认为礼来说的是激活罐到合成仪之间的转移管路（拆开时见过几个质量很差的焊口）。王帆说明，偏差记录写的是激活罐上口一个弯头的焊缝表面有锈，附了示意图，属于末端设备。另有同事提到，Peter 调查杂质时还在激活罐搅拌桨上看到锈点。 • 照片：有同事认为偏差附件里有照片，Peter 来现场时也看过；也有同事说偏差正文里没有，只在会议 PPT 里看过。Peter 在客户会上明确索要了照片。 • 检查方式：工艺设备的管道可以检查；罐区到设备的溶剂管道，郭洪杰下午确认内部已无法检查。周博士建议外部检查，内部再做一遍钝化；要彻底只能全部拆了重焊，成本承受不了。 • 钝化时间：车间内罐区到过滤器、过滤器之后的管路都做钝化，估计要 1.5–2 个月，难以接受。Peter 与杨明阳讨论过只钝化末端过滤器之后的管路，这一段已经做了。 • “header”的含义：项目协调对礼来说的 solvent header 理解不清；周博士解释为溶剂管路与设备相接的位置（溶剂管经法兰接到罐上）。 |
| 内部共识与做法 | • 设备之间的连接管不再扩大讨论，坚持已抛光、已钝化的事实。 • 顺着礼来的思路证明是孤立事件：逐台设备列单，检查工艺设备的溶剂接口焊缝（重点是 header 位置），就近焊口用内窥镜，能查的都查、都拍照；发现质量差的就打磨、抛光、重新钝化。 • 不对溶剂管网做改线或重建（新接的溶剂管路很长、焊口和死点多，钝化引入水后置换周期很长）。 • 对礼来说明时不能让对方误以为钝化慢在储罐：储罐只有一个内表面，钝化后人可以进去擦；真正耗时的是管网，去掉储罐也节省不了多少时间。 • QA 建议把焊缝检查纳入激活罐偏差的 CAPA，偏差可以一并关闭；与会同事同意。 |
| 分歧 / 未决 | 检查范围没有完全统一：周博士倾向每根溶剂输送管路和工艺管路都查一遍（不全部检查就无法下“孤立事件”的结论），工程和生产倾向先查末端设备接口。另有同事认为偏差涉及的管路已全部钝化，周博士指出礼来关心的是其他位置是否有尚未暴露的问题。 |

2. 管路改造与坡度（No. 4、36、37）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 讨论要点 | • 项目协调判断：礼来肯定接受不了 12/17 才改完。 • 对礼来意思的理解：可以先不改，把所有不满足项列出来，和清洁措施对应；礼来现场一直强调 2D，但 2D 不满足也可以，只要有措施（拆下来清洁干净）。 • 但 BPE 管路不满足要求，仍然必须改，时间估计和原计划差不多。有同事提到改造本来就要到生产以后才改。 |
| 内部共识与做法 | • 明天列出改造清单：一共改哪些、每项几号改完；没改完的写清清洁措施，形成书面文件给礼来信心。 • 周博士确认按这个思路推进；清单先发周博士看。 |
| 分歧 / 未决 | 哪些项 pre-PPQ 前改、哪些放到生产以后改，还没有逐项定下来；与客户会上“纯化坡度 pre-PPQ 前一定解决”的说法需要对齐（见第四节）。 |

3. CNC 原料暂存区（No. 9）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 讨论要点 | • 工程反馈：改造需要两周，还要先买材料，加急也做不到，10/20 完成。Step 1 计划 10/15 启动，相差 5 天；如果启动前能改完，就不需要临时措施。工程不在线，会后再确认。 • 下午已商量过临时措施：物流平台外面一人、缓冲间里面一人，外面的人把物料推到门口即止，里面的人接手往里推，类似 D 级区的管控。 • 如果礼来仍不放心，可以在里面立一块彩钢板，把物流通道隔一半，不需要采购；现场已立好三块彩钢板。 • 与会同事认为这项风险不大，措施容易写。 |
| 内部共识与做法 | • 礼来既然要短期措施，就按“两人交接”的方式写成书面措施，只针对本项目执行。 |
| 分歧 / 未决 | 改造能否在 10/15 前完成要和工程再确认；“两人交接”是否能回应礼来关心的室外暴露、虫害和灰尘，会上没有讨论。 |

4. 纯化水（No. 38、40）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 讨论要点 | • 本项目涉及的所有反应釜，都在改用水点到分配点的管路：方案已出，正在准备采购配件。 • 周博士在客户会上的思路：按关键性从后往前做；前段工序风险较小，用规程规定，例如用较长的管从使用点接到反应釜，每次用完立即拆下悬挂，并规定使用前和使用后冲洗。 • 长期措施：从 SPPS 到最后一步，全部改成可反吹的管路。 |
| 内部共识与做法 | • 按上述短期 + 长期思路做风险评估；周博士认为礼来会同意，礼来在客户会上也表示赞成这个方式。 |

5. 清洁与后续沟通（No. 1）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 讨论要点 | • 刘江在加快整理清洁执行方式，至少先完成一步，已基本完成，再打磨后明天发给礼来。 • 项目协调判断：Mark 不是清洁方面的专家，礼来 Chris 专门负责清洁，资料发过去由他看。Mark 要的是把 Tracker 里的内容，尤其是今天讲的几项，总结后发给他，再决定是否尽快约下次会。礼来对“明天开会”没有直接答应。 • 礼来仍要求说明演示批后做了什么清洁，并提供清洁文件，以确认设备可以进入 pre-PPQ。 |
| 内部共识与做法 | • 逐台设备列出演示批后是怎么清洁的、从什么阶段到什么阶段，以及之前用于什么项目、怎么清洁。 |

三、客户会口径与内部讨论不一致的地方

以下几处在对外回复前需要先统一口径。“建议对外口径”为本纪要的建议，未经会上确认。

| 事项 | 客户会上的说法 | 内部讨论 | 建议对外口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钝化时间 | 我方说：去掉储罐、只钝化管路，时间会缩短。 | 工程判断：耗时主要在管网，去掉储罐节省不了多少；罐区到设备的管路全做要 1.5–2 个月。 | 回复时按管段给出方案和各段时间（过滤器之后的管段 / 罐区到设备的管段），说明时间主要在管网，避免礼来期待大幅缩短。 |
| 纯化坡度与改造 | 我方说：纯化坡度问题 pre-PPQ 前一定解决，当前纯化步骤坡度已检查合格。 | BPE 管路必须改，时间和原计划差不多；有同事提到改造要到生产以后。 | 分开说两件事：坡度复核（pre-PPQ 前完成）和 BPE / 2D 改造（列清单，标出 pre-PPQ 后改的项及对应的清洁措施）。 |
| 焊缝照片 | 礼来（Peter）称四周前已要求拍照，至今未收到。 | 有同事认为偏差附件里已有照片和示意图，Peter 在现场也看过。 | 不争论，直接把照片和偏差示意图发给 Peter。 |
| 锈蚀焊缝位置 | 礼来描述为激活罐上方、从大宗溶剂总管引出的较新管段。 | 偏差记录为激活罐上口一个弯头的焊缝表面有锈（末端设备）。 | 以偏差记录的位置和示意图回复，并说明已做的处理。 |
| 储罐是否钝化 | 礼来原话：有数据的话“有路径讨论，不是现在承诺”。 | 内部理解为“礼来已同意储罐不用钝化”。 | 对外仍按“提交储罐数据、申请暂不钝化”处理，不当作礼来已同意。 |
| CNC 临时措施 | 礼来要求 pre-PPQ 任何工作开始前定义短期措施，并写进 CCS。 | 内部提到“如果 10/15 前改完，就不需要临时措施”。 | 礼来要求已经明确，即使能提前改完，也先写一份临时措施，覆盖改造完成前的时间。 |

四、行动项

按会上讨论整理，不含责任人；没有约定时间的写“未定”。

| # | 行动 | Tracker 号 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列出各工序溶剂使用点，以及 RS 批、演示批、pre-PPQ 批、PPQ 批分别使用的管路对照表 | 20 | 未定 |
| 2 | 把锈蚀焊缝照片和偏差示意图发给 Peter | 20 | 尽快 |
| 3 | 逐台设备列单，检查工艺设备溶剂接口焊缝（就近焊口用内窥镜）并拍照；质量差的打磨、抛光、重新钝化 | 20 | 未定 |
| 4 | 确定罐区到设备溶剂管路的外部检查方案，按管段重新评估钝化范围和时间 | 20 | 未定 |
| 5 | 把焊缝检查纳入激活罐偏差的 CAPA | 20 | 未定 |
| 6 | 列出改造清单：改哪些、每项几号改完；未改完的项写清对应的清洁措施；先发周博士审阅 | 4、36、37 | 10/02 |
| 7 | 与工程确认 CNC 改造能否在 Step 1 启动（10/15）前完成 | 9 | 尽快 |
| 8 | 书面写出 CNC 临时措施（两人交接，必要时彩钢板隔断），写入 CCS | 9 | Step 1 启动前 |
| 9 | 按“短期规程 + 长期可反吹管路”写纯化水风险评估 | 38、40 | 未定 |
| 10 | 打磨清洁执行方式资料，发给礼来 Chris | 1 | 10/02 |
| 11 | 逐台设备列出演示批后的清洁情况（阶段、方法、之前用于什么项目） | 1 | 未定 |
| 12 | 更新 Tracker 回复（尤其今天讨论的几项）发给 Mark | 全部 | 未定 |

五、我的判断（内部建议）

CNC 临时措施：不要赌 10/20 之前完工

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 我的判断 | 直接把临时措施写成书面文件，从 Step 1 启动起执行，改造完成后再撤销。措施除“两人交接、不越线”外，建议补充针对礼来关注点的内容（推断）：物料外包装在门外清洁或去除外层、记录物料在室外的停留时间、交接门开启时间限制、加密虫害监控、转运后清洁地面。 |
| 我的依据 | 礼来要求 pre-PPQ 任何工作开始前定义短期措施；工程反馈改造要两周加买料，10/20 才能完成，比 Step 1 启动晚 5 天；礼来在客户会上点名了虫害、灰尘和洁净服人员暴露。 |
| 我的不确定性 | 礼来是否认为“两人交接”已足够；补充措施对物流效率的影响；Step 1 启动日期是否还会变。 |

焊缝检查范围：按“偏差点 → 工艺设备接口 → 罐区管网”三层给证据

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 我的判断 | 第一层，偏差点（激活罐上口弯头）附照片和处理记录；第二层，本项目工艺设备的所有溶剂接口焊缝逐一目视检查，就近焊口用内窥镜，形成清单和照片；第三层，罐区到设备的管网做外部检查，内部以重新钝化覆盖。三层结果写进偏差 CAPA，同时回应 No. 20。 |
| 我的依据 | 礼来要的是证明孤立事件，并提出抽检；内部确认工艺管道可以检查，管网内部无法检查；QA 建议纳入 CAPA，可一并关闭偏差。 |
| 我的不确定性 | 礼来是否接受管网内部不检查；如果第二层发现其他问题焊缝，范围会扩大，影响 SPPS pre-PPQ；管网钝化引入水后置换周期长，对时间线的影响还没评估。 |

六、待核实

姓名：永刚、刘江 / 刘维江、王帆、郭洪杰、杨明阳、碧红的写法和所属部门。

偏差附件里是否已有锈蚀焊缝的照片和示意图，是否正式发给过礼来。

Step 1 启动日期（转写为 10/15）和 CNC 改造完成日期（10/20）。

“末端过滤器之后的管路钝化已经做了”，具体是哪一段管路。

罐区到设备管路全部钝化需要 1.5–2 个月，这是下午的粗略估计，需工程确认。

本纪要依据会议转写整理，转写有识别错误。凡标“需核实”“推断”的内容，请以参会人确认或原始材料为准。