BLA改造沟通会会议纪要

修订稿  ·  校正人员、压缩表述

一、会议时间

2026年9月21日（周一）09:03–09:29

二、参会人员

张俊峰、范兴涛、刘美佳、皮轶杰、郭泽鹏、张冬、韩瑞衡、王志恒、张国睿、田子才、冯毅、宋金柱、刘维江；记录：李涛、李丰江。

刘维江会中明确后天到岗。初稿另列人员本次未写入职责。

三、记录人员

李涛、李丰江

四、职责（按总指挥会前分工）

今日现场：工序负责人跟王志恒和厂家技术走车间，既是执行，也是学习。QA 等 DH 人员到场后再定主责。

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 张俊峰 | 总体安排；配液利旧/推倒两套方案列出后报领导 |
| IEPE | 王志恒、张国睿 | 设计整体负责 |
| 改造清单 / 厂家对表 | 王志恒 | 打印清单。上午东富龙：制备配液+超滤，逐管路设备查漏补缺；13:00 亚光：沉淀，更新同一清单 |
| 客户问题举一反三 | 范兴涛 | 客户来访全部问题，核三个片段是否都有整改要求 |
| 制备配液 / 制备工序 | 皮轶杰 | 本片段事项；今日跟现场勘察 |
| 超滤工序 | 张冬 | 本片段事项；今日跟现场勘察 |
| 沉淀工序 | 韩瑞衡 | 本片段事项；13:00 跟亚光对表 |
| 现场配合 | 郭泽鹏 | 50% 精力在整改；今日跟王志恒和厂家走现场，不统筹三个片段 |
| 工程 | 宋金柱 | 工程整体负责；今日交出 139788 采购总台账三类 |
| 采购日报 | 冯毅、田子才 | 即日起群里每日上报进展 |
| QA | 待 DH 支持 | 今日不指定 QA 主责 |

五、会议纪要

按方案一推进，保证 10 月 15 日开建、11 月 18 日交付。今日把厂家勘察补进同一份改造清单，并出 139788 采购总台账。

1. 现场勘察与清单

昨日东富龙、亚光已做初勘。今日不另起表，只在王志恒打印的改造事项清单上查漏补缺。

上午：王志恒带东富龙技术员，制备配液 + 超滤，逐管路、逐设备过。皮轶杰跟制备，张冬跟超滤，郭泽鹏随队。

13:00：王志恒带亚光技术员过沉淀。韩瑞衡跟本片段。

东富龙须出利旧、推倒重建两套方案做时间和事项对比；配液最终走哪套，列出后由张俊峰报领导，会上未定。

范兴涛：客户来访问题在三个片段是否都举一反三、都有整改要求，结果写回清单。

2. 工程与采购

工程总责：宋金柱。今日必须交出 139788 项目采购总台账，三类写清：已下单采买、询价中、尚未采购。

冯毅、田子才：即日起每天在群里报进展。客户新加项和厂家新识别项，清单出来后再往里补。

3. 时间节点（方案一）

Demo 期 10 月 5 日；开建 10 月 15 日（demo 提前则可能提前 1–2 天拆设备，推迟则开工顺延）。

建设约 11 月 3 日，验证约 11 月 16 日，清洗 2 天，交付 11 月 18 日。一律不得晚于 11 月 18 日。

制备配液最紧。超滤约 11 月 5 日基本完成，不是关键路径。

设计须在 10 月中下旬前完成并报客户。边改边设计来不及。IEPE：王志恒、张国睿。

4. 风险与沟通

刘美佳：腾信 D 区现有搅拌罐改口约 20 天，与 11/18 冲突。继续压工期，资源不够找郭宏杰，完不成报到中午会。

每晚 19:00 改造沟通会，可线上。周一早晨约 30 分钟同步。

湿氮气中午前擦净、消毒、转移至 AFD（三合一）后侧，避开 13:00 客户进车间。郭泽鹏运到门口，宋金柱安排拆卸转移。

六、待办事项

| 事项 | 责任人 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 打印改造事项清单；与东富龙逐管路、逐设备过制备配液和超滤，缺项补进清单 | 王志恒（皮轶杰、张冬、郭泽鹏现场跟） | 9/21 上午 |
| 与亚光过沉淀区域整改项，更新同一清单 | 王志恒（韩瑞衡现场跟） | 9/21 13:00 |
| 客户来访问题在三个片段是否全部举一反三、均有整改要求 | 范兴涛 | 9/21 |
| 东富龙出利旧 / 推倒两套方案对比 | 王志恒对接厂家 | 9/21 |
| 交出 139788 采购总台账：已下单 / 询价中 / 未采购 | 宋金柱 | 9/21 |
| 群里上报采购与到货进展 | 冯毅、田子才 | 每日 |
| 湿氮气中午前转移到 AFD（三合一）后侧 | 郭泽鹏、宋金柱 | 9/21 12:00 |
| 腾信搅拌罐改口：压工期或正式报出冲突节点 | 刘美佳（升级：郭宏杰） | 9/21 |
| 配液利旧还是推倒，方案列出后报领导 | 张俊峰 | 方案列出后 |
| 19:00 改造沟通会 | 全员（可线上） | 每日 |