## 总览
POA 生物制品项目改造 · 行动项跟踪
持续总账，不再按会议日期新开主表。模板列习惯保留：提出方 / 内容 / 进展 / 完成 / 负责人。黄色格子为里程碑输入，改这里，下面卡片用公式重算。
里程碑（方案一，会上：领导要求）
Demo 期 | 2026-10-05 | Source: 2026-09-21 部署会。demo 推迟则开工推迟；提前则可能提前 1–2 天拆设备。
计划开工 | 2026-10-15 | Source: 2026-09-21 部署会，方案一。
建设完成 | 2026-11-03 | Source: 2026-09-21 部署会约数。
验证完成 | 2026-11-16 | Source: 2026-09-21 部署会约数。
交付 | 2026-11-18 | Source: 2026-09-21 部署会硬门禁。
未关闭 |  | 阻塞 | 今日到期 | 逾期未完成
按片断未关闭（公式） |  |  | 用法（1 分钟）
片断 | 未关闭 | 阻塞 | 1. 只改「行动项总账」。不要再为每次会新建主表。 2. 进展日志只追加，格式：YYYY-MM-DD：一句话。不要覆盖旧进展。 3. 完成后：状态=已完成，在进展里写证据（文件名 / 版本 / 会议日期）。 4. 用表头筛选看「未开始 / 进行中 / 阻塞」。 5. 截止日期空着时，交通灯为「—」，请尽快补日期。 6. 黄色里程碑可改；卡片和片断统计全部是公式。 7. 三合一对外写 AFD（agitated filter dryer）。 8. 本文件为内部跟踪，不直接发给客户。
制备配液
超滤
沉淀
采购到货
设计方案
QA质量
客户沟通
综合协调
最近会议：2026-09-21 部署会。人员以张俊峰会前分工为准。纪要 Word：meetings/2026/2026-09-21-BLA改造沟通会会议纪要-修订.docx。项目 139788。
Note on C11: Hard gate from 21 Sep 2026 meeting. Do not treat other dates as equally firm.

## 行动项总账
POA 生物制品项目改造 · 行动项总账（持续）
筛选「状态 / 片断 / 负责人」。进展只追加。交通灯=公式（对比截止日期与 TODAY）。ID 不换号。黄色状态/日期可改。
ID | 提出日 Raised | 提出方 Originator | 片断 / 专业 Workstream | 行动项 Action | 验收标准 Done means | 负责人 Owner | 截止日期 Due | 状态 Status | 优先级 Priority | 进展日志（只追加） Progress log | 更新日 Updated | 来源会议 Source | 交通灯 Traffic
A-20260921-01 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 设计方案 | 打印改造事项清单；与东富龙技术员逐管路、逐设备过制备配液和超滤，缺项补进同一清单。 | 清单已查漏补缺，可与下午沉淀对表合并。 | 王志恒 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥会前指定。皮轶杰跟制备，张冬跟超滤，郭泽鹏随队。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-02 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 制备配液 | 负责制备配液和制备工序整改；今日跟王志恒、东富龙走现场并跟踪本片段。 | 本片段事项有人跟，缺项已记入王志恒清单。 | 皮轶杰 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥会前指定。不是「李主任」对接厂家。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-03 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 超滤 | 负责超滤工序整改；今日跟王志恒、东富龙走现场并记录缺项。 | 超滤缺项已记入同一清单。 | 张冬 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥会前指定。姓名为张冬，不是张东。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-04 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 沉淀 | 负责沉淀工序整改；13:00 跟王志恒、亚光过沉淀区域。 | 沉淀缺项已记入同一清单。 | 韩瑞衡 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥会前指定。姓名为韩瑞衡。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-05 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 客户沟通 | 梳理客户来访全部问题，核三个片段涉及整改的内容是否都举一反三、都有整改要求。 | 三个片段的覆盖与缺口写得清楚。 | 范兴涛 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥会前指定。不是「松涛」。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-06 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 制备配液 | 对接东富龙，下午交出利旧与推倒重建两套方案的时间/事项对比。 | 两套方案可对比。 | 王志恒 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：会上要求厂家出两套方案。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-07 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 沉淀 | 13:00 与亚光技术员梳理沉淀区域整改项，更新同一份改造清单。 | 沉淀项已并入清单。 | 王志恒 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥会前指定。不是全员内部会。韩瑞衡现场跟。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-08 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 设计方案 | 汉邦到场后梳理事项并出方案，次日早上评审。 | 方案可上会。 | 王志恒 | 2026-09-22 | 未开始 | 中 | 2026-09-21：转写提到下午汉邦到场。对接人若另有指定再改。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-09 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 设计方案 | 三片段厂家方案与原方案合并为一套改造方案。 | 合并方案一版。 | 王志恒 | 2026-09-22 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：IEPE 由王志恒、张国睿整体负责。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-10 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 制备配液 | 配液利旧还是推倒，方案列出后报领导。 | 对比表 + 汇报口径。未选出之前不得写成已定。 | 张俊峰 |  | 未开始 | 高 | 2026-09-21：会上明确未决。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-11 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 采购到货 | 交出 139788 项目采购总台账，三类写清：已下单采买、询价中、尚未采购。 | 总台账可按三类点名到物料。 | 宋金柱 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：总指挥指定宋金柱跟采购同事今天出总账。工程亦由宋金柱整体负责。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-12 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 采购到货 | 冯毅、田子才每日在群里上报采购与到货进展。 | 群里每日有进展，不空报。 | 冯毅 | 2026-09-21 | 进行中 | 中 | 2026-09-21：总指挥指定冯毅、田子才后续每日上报，不是冯毅+宋金柱双主责日报。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-13 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 综合协调 | 湿氮气擦净、消毒、中午前转移至 AFD（三合一）后侧。 | 13:00 客户进车间前就位。 | 郭泽鹏 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：郭泽鹏运到门口；宋金柱安排拆卸转移。郭泽鹏 50% 精力在整改，今日跟王志恒和厂家走现场。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-14 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 综合协调 | 到岗后与于总确认工作分工及下一步执行计划。 | 分工与计划已对接总指挥侧。 | 刘维江 | 2026-09-23 | 未开始 | 中 | 2026-09-21：会中明确后天到岗。QA 等 DH 支持后再交底。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-15 | 2026-09-21 | 刘美佳 | 制备配液 | 向腾信压缩 D 区现有搅拌罐改口工期；达不成则把完不成节点报到中午沟通会。 | 新工期，或正式报出的冲突节点。 | 刘美佳 | 2026-09-21 | 阻塞 | 高 | 2026-09-21：约 5 台、工期 20 天，与 11/18 冲突。资源不够找郭宏杰。初稿误写诚信、徐瑞。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-16 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 采购到货 | 总台账先出既有项，再补客户新加项和厂家新识别项。 | 新旧项可区分。 | 宋金柱 | 2026-09-21 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：与 A-11 联动。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-17 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 综合协调 | 每日 19:00 改造沟通会（可线上）；周一早晨约 30 分钟同步。 | 会议召开，当日行动有进展。 | 张俊峰 | 2026-09-21 | 进行中 | 中 | 2026-09-21：总指挥要求全员参加。初稿写「德鹏组织」未再核实，主责记总指挥。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-18 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 综合协调 | 郭泽鹏 50% 精力投入整改，今日跟王志恒和厂家完成车间勘察跟踪。 | 现场有跟，不代替王志恒出清单。 | 郭泽鹏 | 2026-09-21 | 未开始 | 中 | 2026-09-21：总指挥明确是配合和学习，不是三个片段总协调。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
A-20260921-19 | 2026-09-21 | 张俊峰 | 设计方案 | 10 月中下旬前完成设计并报客户敲定，避免边改边设计。 | 客户确认方案。 | 王志恒 | 2026-10-20 | 未开始 | 高 | 2026-09-21：IEPE 王志恒、张国睿整体负责。截止日期 10/20 为纪要推断，待核实。 | 2026-09-21 | 2026-09-21 部署会
Formulas:
交通灯 Traffic = IF(OR([状态 Status]="已完成",[状态 Status]="取消"),"—",IF([截止日期 Due]="",IF([状态 Status]="阻塞","逾期","—"),IF([截止日期 Due]<TODAY(),"逾期",IF([截止日期 Due]=TODAY(),"今日到期","按期"))))
Note on E5: 人员以张俊峰会前消息为准。
Note on E12: 会前消息未点名汉邦，保留转写。
Note on E15: 项目号 139788。
Note on E16: 配合人：田子才。
Note on E17: 三合一 = AFD。

## 20260921
2026-09-21 部署会快照（模板列）· 主跟踪请回「行动项总账」
日期 Date | 议题提出方 Issue Originator | 会议主题内容 Meeting Theme and Content | 进展 Progress | 是否完成 Completed or not | 负责人 Person in charge | 对应总账 ID Register ID
2026-09-21 | 张俊峰 | 打印改造事项清单；与东富龙技术员逐管路、逐设备过制备配液和超滤，缺项补进同一清单。 |  |  |  | A-20260921-01
2026-09-21 | 张俊峰 | 负责制备配液和制备工序整改；今日跟王志恒、东富龙走现场并跟踪本片段。 |  |  |  | A-20260921-02
2026-09-21 | 张俊峰 | 负责超滤工序整改；今日跟王志恒、东富龙走现场并记录缺项。 |  |  |  | A-20260921-03
2026-09-21 | 张俊峰 | 负责沉淀工序整改；13:00 跟王志恒、亚光过沉淀区域。 |  |  |  | A-20260921-04
2026-09-21 | 张俊峰 | 梳理客户来访全部问题，核三个片段涉及整改的内容是否都举一反三、都有整改要求。 |  |  |  | A-20260921-05
2026-09-21 | 张俊峰 | 对接东富龙，下午交出利旧与推倒重建两套方案的时间/事项对比。 |  |  |  | A-20260921-06
2026-09-21 | 张俊峰 | 13:00 与亚光技术员梳理沉淀区域整改项，更新同一份改造清单。 |  |  |  | A-20260921-07
2026-09-21 | 张俊峰 | 汉邦到场后梳理事项并出方案，次日早上评审。 |  |  |  | A-20260921-08
2026-09-21 | 张俊峰 | 三片段厂家方案与原方案合并为一套改造方案。 |  |  |  | A-20260921-09
2026-09-21 | 张俊峰 | 配液利旧还是推倒，方案列出后报领导。 |  |  |  | A-20260921-10
2026-09-21 | 张俊峰 | 交出 139788 项目采购总台账，三类写清：已下单采买、询价中、尚未采购。 |  |  |  | A-20260921-11
2026-09-21 | 张俊峰 | 冯毅、田子才每日在群里上报采购与到货进展。 |  |  |  | A-20260921-12
2026-09-21 | 张俊峰 | 湿氮气擦净、消毒、中午前转移至 AFD（三合一）后侧。 |  |  |  | A-20260921-13
2026-09-21 | 张俊峰 | 到岗后与于总确认工作分工及下一步执行计划。 |  |  |  | A-20260921-14
2026-09-21 | 刘美佳 | 向腾信压缩 D 区现有搅拌罐改口工期；达不成则把完不成节点报到中午沟通会。 |  |  |  | A-20260921-15
2026-09-21 | 张俊峰 | 总台账先出既有项，再补客户新加项和厂家新识别项。 |  |  |  | A-20260921-16
2026-09-21 | 张俊峰 | 每日 19:00 改造沟通会（可线上）；周一早晨约 30 分钟同步。 |  |  |  | A-20260921-17
2026-09-21 | 张俊峰 | 郭泽鹏 50% 精力投入整改，今日跟王志恒和厂家完成车间勘察跟踪。 |  |  |  | A-20260921-18
2026-09-21 | 张俊峰 | 10 月中下旬前完成设计并报客户敲定，避免边改边设计。 |  |  |  | A-20260921-19

## 使用说明
与另一项目「行动项跟踪-0921-0928.xlsx」的对照
原模板 | 本文件
每个会议日期一张主表（0915、0907…） | 一张「行动项总账」跨会跟踪，日期表只作快照
是否完成 = YES/空 | 状态五档 + 交通灯公式，能看出逾期
进展中英混写、越写越长 | 中文为主；只追加带日期的一行
无 ID，难引用 | A-YYYYMMDD-xx，纪要与 Excel 同一编号
无片断 / 截止日期 / 优先级 | 补齐片断、到期日、优先级、验收标准
无总览 | 总览卡片和片断统计全部用公式
适合客户双语周会 | 本项目先做内部执行账；对外稿另出
每周更新建议：会后 2 小时内改总账（状态、截止日期、进展）。不要复制整行到新 sheet。关闭项留在表里，用筛选看未关闭。术语：三合一 = AFD（agitated filter dryer）。