## ORA 批注
序号 | 类别 | 严重程度 | 位置 | 内容（Word 中搜索） | 问题与改法
1 | 客户批注未改完 | 高 | 参数表偶联后 DMF、封端后 DMF；结论表 10.1 | 3x NLT 7.58 kg/kg | Johan Granander（礼来）2026-10-27 两处未关闭：PFD 里的 3x 是错的，实际只洗 1 次。回复写等 PFD 更新再改。正文这些 3x 都还在。结论表把 Asn21 封端后 DMF 写成 3x NLT 6.75 kg/kg，PVP 这一步是一次 7.58 kg/kg。ORA 按 1 次改，不要等 PFD。
2 | 客户批注未改完 | 高 | 脱保护 IPAc；结论表 10.1 | 4x NLT 7.93 kg/kg | Johan 2026-10-27 未关闭：要拆成两条，标准氨基酸 4x，Pre-Orn11 偶联前 10x NLT 7.93 kg/kg。回复仍是等 PFD。正文没有 10x。脱溶胀一节另写 5x NLT 8.73 kg/kg，和 4x、10x 都不同。先补上 10x 那一条，并确认 5x 是哪一步。
3 | 客户批注未改完 | 高 | 表 4.3 第 11 步 Asn21 | Add additional Oxyma/DMF and DIC to synthesis reactor. | 下一步编号是空的“4.”。Johan 2026-10-27 在这里留氯冉酸 IPC 的占位。回复说以前是 FIO、还要讨论，占位没有写上。空步骤不能留在操作描述里：要么写成氯冉酸 IPC（待 SMDD 确认），要么删掉这个空号。
4 | 客户批注未改完 | 高 | 表 4.3 第 12 步；参数表 Colorimetric Test | Bromophenol blue/ Ninhydrin | Johan 2026-10-27：Glu14 用溴酚蓝，其余偶联（除 Asn21）用茚三酮，Asn21 的氯冉酸先留占位。回复写 Revised。参数表 Colorimetric Test 那一行已经按氨基酸分开，是对的。第 12 步仍把溴酚蓝和茚三酮写在一起，覆盖 NMeAsn22 到 Orn11（除 Phe23、Asn21），Glu14 没有单独写出。第 12 步改成和 Colorimetric Test 那一行一样。
5 | 内部数值/逻辑 | 高 | 参数表与结论表 10.1 | Capping – DMF wash quantity | 参数表里 Capping DMF wash、标准氨基酸脱保护温度标的是 non-CPP。结论表 10.1 把 Resin loading – Capping DMF wash quantity 和 Deprotection temperature (Standard AA) 都标成 CPP。Post capping DMF wash 在参数表是 non-CPP，结论里 Post Asn21 capping DMF wash quantity 又是 CPP。三处统一。
6 | 内部数值/逻辑 | 中 | 参数表 Asn21 总偶联时间 | 780 – 1680 min | ORA 的 PAR 是 780–1680 min（13–28 h）。MOR 同一节写 NMT 840 min（14 h），上限对不上。按 PAR 报告确认后只留一套。
7 | 客户批注未改完 | 中 | 表 4.3 第 10 步、第 12 步 | Repeat Fmoc Deprotection Clycle | Johan 2026-10-27：这不是重复，应写成 Perform Fmoc deprotection cycle。回复写 Revised。第 13 步已改成 Perform，第 10 步仍是 Repeat Fmoc De-protection Cycle，第 12 步仍是 Repeat，并且 Clycle 拼错。两处都改成 Perform，Clycle 改为 Cycle。
8 | 客户批注未改完 | 中 | 表 4.3 第 7 步；第 10 节 | Phe23- Orn11 expect Asn21 | Johan 2026-10-27 指出 except 的笔误，回复写 Revised。这里仍是 expect。另一处是 “Repeat 4~9 expect 7”。两处都改为 except。
9 | 客户批注未改完 | 中 | FMEA 洗涤行，3 处 | IPAC quantity | Johan 2026-10-27 未关闭，这条没有回复。缩写表用的是 IPAc，这三处仍是 IPAC。改为 IPAc。
10 | 客户批注未改完 | 中 | FMEA 8.x 附近，两处正文、两处重复 | post- Gly24 | Johan 2026-10-27：post-Gly24 and Asn21 这组氨基酸是 L3 的。回复写成 Resived，正文没改，Gly24 和 Asn21 之间还有双空格。L2 工艺里这两个氨基酸都有，但特殊 DMF 洗涤若是从 L3 抄来的，要改成 L2 实际的步骤。先确认再改，不要只在批注里写 Resived。
11 | 客户批注未改完 | 低 | 表 4.3 第 4、14 步 | 1.Charge | Johan 2026-10-27：编号和文字的空格要和上面几格一致。回复写 revised。第 4 步、第 14 步仍是 “1.Charge”“2.Charge”，第 14 步 “2.Charge” 后面还有双空格。改为 “1. Charge”。
12 | 客户批注未改完 | 低 | 目录和正文节号 | 10. Continuous coupling cycles | Johan 2026-10-27：编号奇怪，回复写 Revised。目录把 References 编成第 10 节。正文第 10 节是 Risk Assessment Conclusion，参考文献是第 11 节。单元操作里又有一个 “10. Continuous coupling cycles”。目录改成和第 11 节一致，单元操作的 10 不要和结论的第 10 节混用。
13 | 客户批注未改完 | 低 | 参数表 PAR 列 | 17.0 – 33.8 °C | Johan 2026-10-27：单侧才是 CPP 的 PAR，把作为 CPP 的那一端加粗。回复写 Revised，限值上确有加粗，但是整格都在加粗范围内，看不出只加粗了单侧端点。请再对一遍单侧 PAR 后关批注。
14 | 笔误/格式 | 低 | 设备，2 处 | TJ4-1213-R22 | 少了 S。同文件其他设备是 TJ4S-1213。改为 TJ4S-1213-R22。
15 | 笔误/格式 | 中 | 参数表 Phe23 偶联时间 | 360 –841 min | 横线后少空格，上限 841 min。同表 NMeAsn22 是 840 min。MOR 里 Phe23 的 841 也是笔误。改为 360 – 840 min。
16 | 笔误/格式 | 低 | 结论表 Phe23 活化温度 | - 2.5 – 13.6 | 前面多了一个减号。这一步是低温活化，范围应为 2.5 – 13.6 °C。删掉开头的减号。
17 | 笔误/格式 | 低 | 取样 | 3.Smpling | Smpling 应为 Sampling。编号后补空格。
18 | 笔误/格式 | 低 | 责任部门 | Production drtment | drtment 应为 department。
19 | 笔误/格式 | 低 | 过滤失效 | Filtration Failure Filtration Failure | Filtration Failure 写了两遍。删掉一遍。
20 | 笔误/格式 | 低 | 20% 哌啶加料量 | 346.78 ~ 368.23 kg,， | kg 后面有英文逗号又有中文逗号。只留一个。
21 | 笔误/格式 | 低 | 参考文献 | Full scale Full scale | Full scale 重复。同句 “LSN4182924,/” 多一个斜杠；“RA- 140020030101.01” 的连字符后面多一个空格。
22 | 笔误/格式 | 低 | 结论表 10.1 洗涤 | 2xNLT | 2x 和 NLT 之间少空格。同表三处单位写成 “Kg / kg”，应为 kg/kg。

## 已落实可关批注
序号 | 客户与日期 | 批注要求 | 内容（Word 中搜索） | 现状
1 | Johan Granander，2026-10-27 | 文件号写 WI-61120，不要写礼来 QA 代码。 | WI-61120 (Lilly | 参考文献已是 WI-61120 (Lilly document number)。正文引用也是 WI-61120。批注可关。
2 | Johan Granander，2026-10-27 | 全文用 rpm，不用 RPM。 | 15-130 rpm | 正文没有 RPM。批注可关。